## rev.1
Orden | Actividades | Pond | Avance Real | Avance Programado | Diferencia | Estado | F. Inicio | F. Fin | Observación
2 | TRABAJOS INICIALES | 0.0097087 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 15/01/2025 | 18/01/2025
3 | Varado de la Embarcacion | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 15/01/2025 | 15/01/2025 | HOLA REV1
3 | Traslado a Carril de Produccion | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 16/01/2025 | 16/01/2025
3 | Limpieza/Rasqueteo Casco OV. | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 17/01/2025 | 17/01/2025
3 | Hidrolavado de Casco OV. | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 18/01/2025 | 18/01/2025
2 | LIMPIEZAS | 0.014563 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | Cumple | 18/01/2025 | 24/01/2025
3 | Trasvase de petróleo | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 18/01/2025 | 18/01/2025
3 | Limpieza de tanques de petróleo | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 18/01/2025 | 18/01/2025
3 | Limpieza de sala de máquinas | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Sala de bombas | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Transvase Refrigerante de canaletas de enfriamiento | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Lavado de Canaletas de Enfriamiento | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 24/01/2025 | 24/01/2025
2 | INGENIERÍA | 0.01699 | 0 | 1 | -1 | No cumple | 15/01/2025 | 21/01/2025
3 | Actualización de planos | 0.01699 | 0 | 1 | -1 | No cumple | 15/01/2025 | 21/01/2025
2 | CALIBRACIONES | 0.033981 | 0.64286 | 0.64286 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 23/01/2025
3 | Calibración de casco y fondo | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Calibración de Cubierta Principal | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Calibración de mamparos longitudinales y transversales | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 20/01/2025 | 20/01/2025
3 | Calibración de caseta | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 20/01/2025 | 20/01/2025
3 | Calibración de mástiles Arboladura Br.-Er. | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 20/01/2025 | 20/01/2025
3 | Calibración de Hidroforos Br.-Er | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Calibración de tuberías de descarga Br. - Eh | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Calibración de canaletas de enfriamiento Br. -Eh. | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Calibración de 2 tanques de Petróleo | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Calibración de tanques separadores | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 22/01/2025 | 22/01/2025
3 | Calibración de escobenes de Cadenas fondeo | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 22/01/2025 | 22/01/2025
3 | Inspección de flexión de plumas Br.-Er | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 23/01/2025
3 | Inspección de Pinzotes y pinos pasadores | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 23/01/2025
3 | Inspección de Bocinas de bronce de Tinteros Br.-Er | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 23/01/2025
2 | DESMONTAJE | 0.014563 | 0.83333 | 0.66667 | 0.16667 | Cumple | 19/01/2025 | 23/01/2025
3 | Desmontaje de llantas de defensa | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Desmontaje de plumas BR/ER | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Desmontaje columna barométrica de petróleo | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Desmontaje de 2 columna barométrica | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Desmontaje de tubo de escape | 0.0024272 | 1 | 0 | 1 | Cumple | 22/01/2025 | 22/01/2025
3 | Desmontaje de motor de ER | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 23/01/2025 | Actividad repetida
2 | SISTEMAS AUXILIARES | 0.23786 | 0.061224 | 0.071429 | -0.010204 | No cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Mantenimiento de válvulas check de toma de mar cinco piezas | 0.033981 | 0.071429 | 0.071429 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Mantenimiento de válvulas de achique | 0.033981 | 0.071429 | 0.071429 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Mantenimiento de válvulas de baldeo | 0.033981 | 0.071429 | 0.071429 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Desmontaje de maniful de achique y mantenimiento | 0.033981 | 0.071429 | 0.071429 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Cambio de tubería de tanque de agua servidas | 0.033981 | 0.071429 | 0.071429 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Confección de tubo de escape | 0.033981 | 0 | 0.071429 | -0.071429 | No cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025 | Actividad repetida
3 | Apertura cerrada de tapa de tanques | 0.033981 | 0.071429 | 0.071429 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
2 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y FLUSHING | 0.036408 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 03/02/2025
3 | Columnas Barométricas | 0.0048544 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 24/01/2025
3 | Columna Barométrica de Petróleo | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 25/01/2025 | 25/01/2025
3 | Prueba estanca de tanques de combustible | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 26/01/2025 | 26/01/2025
3 | Prueba estanca a canaletas de enfriamiento | 0.0048544 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 30/01/2025 | 31/01/2025
3 | Flushing de canales de enfriamiento | 0.0048544 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 01/02/2025 | 02/02/2025
3 | Prueba estanca de tanques de flotacion | 0.01699 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 28/01/2025 | 03/02/2025
2 | CALDERERIA Y SOLDADURA INICIAL | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Remoción/Instalación de Anodos de Zinc | 0.0024272 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025 | Solo remoción
2 | ESTRUCURA | 0.27184 | 0.092857 | 0 | 0.092857 | Cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio Plancha Casco Lateral Br. | 0.038835 | 0.15 | 0 | 0.15 | Cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio Plancha espejo popa | 0.038835 | 0.1 | 0 | 0.1 | Cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio Plancha Codo Popa-Br. | 0.038835 | 0.25 | 0 | 0.25 | Cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Instalacion Sobreplancha en Guardamangueron Er. | 0.038835 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio de Plancha Cubierta Proa | 0.038835 | 0.15 | 0 | 0.15 | Cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio de Plancha Cubierta Br. | 0.038835 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio Plancha Cubierta popa | 0.038835 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
2 | ADITAMENTOS: | 0.23786 | 0.19286 | 0.071429 | 0.12143 | Cumple | 19/01/2025 | 01/02/2025
3 | Mantenimiento tanques de petróleo | 0.0097087 | 0.1 | 0.75 | -0.65 | No cumple | 19/01/2025 | 22/01/2025
3 | Mantenimiento de puertas de sobre caseta | 0.0097087 | 0 | 0.75 | -0.75 | No cumple | 19/01/2025 | 22/01/2025
3 | Cambio de codo de verduguete popa estribor y babor | 0.014563 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 26/01/2025
3 | Cambio de pórtico de maniobra de proa | 0.014563 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 22/01/2025 | 27/01/2025
3 | Confección Campana de 14 a 16 del tubo descarga pescado | 0.014563 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 22/01/2025 | 27/01/2025
3 | Reparación baranda de plataforma | 0.012136 | 1 | 0 | 1 | Cumple | 24/01/2025 | 28/01/2025
3 | Cambio de desfogue lado bbor | 0.012136 | 1 | 0 | 1 | Cumple | 25/01/2025 | 29/01/2025
3 | Reparación de estructura de plataforma | 0.014563 | 1 | 0 | 1 | Cumple | 25/01/2025 | 30/01/2025
3 | Cambio de barra rejilla de caseta | 0.0097087 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 26/01/2025 | 29/01/2025
3 | Modificación del ángulo de salida del codo de succión | 0.014563 | 0.25 | 0 | 0.25 | Cumple | 26/01/2025 | 31/01/2025
3 | Retiro motor popa lado sur | 0.0097087 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 25/01/2025 | 28/01/2025 | Actividad repetida
3 | Fabricación de 2 tubos de escape | 0.014563 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 28/01/2025 | Actividad repetida
3 | Modificación baranda y soporte de plumas | 0.012136 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 26/01/2025 | 30/01/2025
3 | Modificación de cáncamos de mástil babor | 0.012136 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 26/01/2025 | 30/01/2025
3 | Cambio de desfogue sobre caseta babor proa | 0.012136 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 27/01/2025 | 31/01/2025
3 | Soporte para sistema de alarmas | 0.012136 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 28/01/2025 | 01/02/2025
3 | Base de extintores | 0.0097087 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 29/01/2025 | 01/02/2025
3 | Mantenimiento de canaletas de enfriamiento de casco fondo | 0.0097087 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 26/01/2025 | 29/01/2025
3 | Confeccion/Instalacion de Tanque | 0.019417 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 24/01/2025 | 31/01/2025
2 | AISLAMIENTO | 0.0048544 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 30/01/2025 | 31/01/2025
3 | Instalación aislamiento fibra de dos tubos de escape | 0.0048544 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 30/01/2025 | 31/01/2025
2 | ENMANTADO | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 07/02/2025 | 07/02/2025
3 | Instalación de andamios y enmantados | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 07/02/2025 | 07/02/2025
2 | ARENADO AL BLANCO | 0.0072816 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 08/02/2025 | 09/02/2025
3 | Casco: Obra Viva y Obra Muerta | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 08/02/2025 | 08/02/2025
3 | Casco fondo | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 09/02/2025 | 09/02/2025
3 | Cajas toma de fondo | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 09/02/2025 | 09/02/2025
2 | ARENADO COMERCIAL | 0.01699 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 10/02/2025 | 13/02/2025
3 | Caseta y equipos | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 10/02/2025 | 10/02/2025
3 | Cubierta principal y equipos | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 10/02/2025 | 10/02/2025
3 | Cubierta de caseta y equipos | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 11/02/2025 | 11/02/2025
3 | Piso de sala de máquinas | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 12/02/2025 | 12/02/2025
3 | Plataforma | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 12/02/2025 | 12/02/2025
3 | Piso y Zócalo de sala de bombas | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 13/02/2025 | 13/02/2025
3 | Tanque separador interior y exterior | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 13/02/2025 | 13/02/2025
2 | LIMPIEZA MECÁNICA | 0.0048544 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 14/02/2025 | 14/02/2025
3 | Sala de máquinas paredes y techo | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 14/02/2025 | 14/02/2025
3 | Tanque de flotación piso paredes y techo | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 14/02/2025 | 14/02/2025
2 | PINTADO | 0.033981 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 15/02/2025 | 20/02/2025
3 | Limpieza de Arena | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 15/02/2025 | 15/02/2025
3 | Hidrolavado | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 16/02/2025 | 16/02/2025
3 | Casco Obra Viva | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 17/02/2025 | 17/02/2025
3 | Casco Obra Muerta | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 17/02/2025 | 17/02/2025
3 | Casco Fondo | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 17/02/2025 | 17/02/2025
3 | Caseta y Equipos | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 18/02/2025 | 18/02/2025
3 | Piso de sala de máquinas | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 18/02/2025 | 18/02/2025
3 | Plataforma | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 18/02/2025 | 18/02/2025
3 | Equipos de Cubierta | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 19/02/2025 | 19/02/2025
3 | Piso y Zócalo de sala de bombas | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 20/02/2025 | 20/02/2025
3 | Cajas toma de mar | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 20/02/2025 | 20/02/2025
3 | Interior y exterior del tanque separador | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 20/02/2025 | 20/02/2025
3 | Sala de Máquinas (paredes y techo) | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 20/02/2025 | 20/02/2025
3 | Cajones de flotación PISO, PAREDES, TECHO | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 20/02/2025 | 20/02/2025
2 | TRABAJOS FINALES | 0.050971 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 21/02/2025 | 27/02/2025
3 | Instalacion de Anodos de Zinc | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 21/02/2025 | 21/02/2025
3 | Montaje de Llantas de Proteccion | 0.0048544 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 21/02/2025 | 22/02/2025
3 | Instalacion de Columnas Barometricas | 0.0072816 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 22/02/2025 | 24/02/2025
3 | Instalacion de Columna Barometrica de Petroleo | 0.0072816 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 22/02/2025 | 24/02/2025
3 | Instalacion de Plumas | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 23/02/2025 | 23/02/2025
3 | Instalacion de Motor | 0.012136 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 21/02/2025 | 25/02/2025
3 | Instalacion de Valvulas | 0.014563 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 22/02/2025 | 27/02/2025
2 | DESVARADO DE LA EMBARCACION | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 28/02/2025 | 28/02/2025
3 | Desvarado | 0.0024272 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 28/02/2025 | 28/02/2025
3 | Entrega del Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 28/02/2025 | 28/02/2025