## rev.2
Orden | Actividades | Pond | Avance Real | Avance Programado | Diferencia | Estado | F. Inicio | F. Fin | Observación
2 | TRABAJOS INICIALES | 0.0095465 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 15/01/2025 | 18/01/2025 | rev 2 modesto
3 | Varado de la Embarcacion | 0.0023866 | 0.5 | 1 | 0 | Cumple | 15/01/2025 | 15/01/2025 | rev 2 modesto
3 | Traslado a Carril de Produccion | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 99999
3 | Limpieza/Rasqueteo Casco OV. | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 17/01/2025 | 17/01/2025
3 | Hidrolavado de Casco OV. | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 18/01/2025 | 18/01/2025
2 | LIMPIEZAS | 0.01432 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 18/01/2025 | 24/01/2025
3 | Trasvase de petróleo | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 18/01/2025 | 18/01/2025
3 | Limpieza de tanques de petróleo | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 18/01/2025 | 18/01/2025
3 | Limpieza de sala de máquinas | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Sala de bombas | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Transvase Refrigerante de canaletas de enfriamiento | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Lavado de Canaletas de Enfriamiento | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 24/01/2025 | 24/01/2025
2 | INGENIERÍA | 0.023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 20/01/2025 | 27/01/2025
3 | Actualización de planos | 0.019093 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 20/01/2025 | 27/01/2025
3 | Calculo de Area de Enfriamiento de Motor Nuevo | 0.0047733 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 24/01/2025 | 25/01/2025
2 | CALIBRACIONES | 0.033413 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 23/01/2025
3 | Calibración de casco y fondo | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Calibración de Cubierta Principal | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Calibración de mamparos longitudinales y transversales | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 20/01/2025 | 20/01/2025
3 | Calibración de caseta | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 20/01/2025 | 20/01/2025
3 | Calibración de mástiles Arboladura Br.-Er. | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 20/01/2025 | 20/01/2025
3 | Calibración de Hidroforos Br.-Er | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Calibración de tuberías de descarga Br. - Eh | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Calibración de canaletas de enfriamiento Br. -Eh. | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Calibración de 2 tanques de Petróleo | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Calibración de tanques separadores | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 22/01/2025 | 22/01/2025
3 | Calibración de escobenes de Cadenas fondeo | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 22/01/2025 | 22/01/2025
3 | Inspección de flexión de plumas Br.-Er | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 23/01/2025
3 | Inspección de Pinzotes y pinos pasadores | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 23/01/2025
3 | Inspección de Bocinas de bronce de Tinteros Br.-Er | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 23/01/2025
2 | DESMONTAJE | 0.01432 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 23/01/2025
3 | Desmontaje de llantas de defensa | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Desmontaje de plumas BR/ER | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Desmontaje columna barométrica de petróleo | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Desmontaje de 2 columna barométrica | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Desmontaje de tubo de escape | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 22/01/2025 | 22/01/2025
3 | Desmontaje de motor de ER | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 23/01/2025
2 | SISTEMAS AUXILIARES | 0.23389 | 0.60408 | 0.57143 | 0.032653 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Mantenimiento de válvulas check de toma de mar cinco piezas | 0.033413 | 0.57143 | 0.57143 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Mantenimiento de válvulas de achique | 0.033413 | 0.57143 | 0.57143 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Mantenimiento de válvulas de baldeo | 0.033413 | 0.57143 | 0.57143 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Desmontaje de maniful de achique y mantenimiento | 0.033413 | 0.57143 | 0.57143 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Cambio de tubería de tanque de agua servidas | 0.033413 | 0.57143 | 0.57143 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Confección de tubo de escape | 0.033413 | 0.8 | 0.57143 | 0.22857 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025 | Actividad repetida
3 | Apertura cerrada de tapa de tanques | 0.033413 | 0.57143 | 0.57143 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
2 | MAQUINADOS | 0.038186 | 0.125 | 0.125 | 0 | Cumple | 27/01/2025 | 03/02/2025
3 | Maquinado de Pinzotes de Plumas Br.-Er. | 0.019093 | 0.125 | 0.125 | 0 | Cumple | 27/01/2025 | 03/02/2025
3 | Maquinado de Pines Pasadores de Plumas Br.-Er. | 0.019093 | 0.125 | 0.125 | 0 | Cumple | 27/01/2025 | 03/02/2025
2 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y FLUSHING | 0.0358 | 0.2 | 0.33333 | -0.13333 | No cumple | 23/01/2025 | 03/02/2025
3 | Columnas Barométricas | 0.0047733 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 24/01/2025
3 | Columna Barométrica de Petróleo | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 25/01/2025 | 25/01/2025
3 | Prueba estanca de tanques de combustible | 0.0023866 | 0 | 1 | -1 | No cumple | 26/01/2025 | 26/01/2025
3 | Prueba estanca a canaletas de enfriamiento | 0.0047733 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 30/01/2025 | 31/01/2025
3 | Flushing de canales de enfriamiento | 0.0047733 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 01/02/2025 | 02/02/2025
3 | Prueba estanca de tanques de flotacion | 0.016706 | 0 | 0.14286 | -0.14286 | No cumple | 28/01/2025 | 03/02/2025
2 | CALDERERIA Y SOLDADURA INICIAL | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Remoción de Anodos de Zinc | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
2 | ESTRUCTURA | 0.2673 | 0 | 0.4375 | -0.4375 | No cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio Plancha Casco Lateral Br. | 0.038186 |  | 0.4375 | -0.4375 | No cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio Plancha espejo popa | 0.038186 |  | 0.4375 | -0.4375 | No cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio Plancha Codo Popa-Br. | 0.038186 |  | 0.4375 | -0.4375 | No cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Instalacion Sobreplancha en Guardamangueron Er. | 0.038186 |  | 0.4375 | -0.4375 | No cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio de Plancha Cubierta Proa | 0.038186 |  | 0.4375 | -0.4375 | No cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio de Plancha Cubierta Br. | 0.038186 |  | 0.4375 | -0.4375 | No cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio Plancha Cubierta popa | 0.038186 |  | 0.4375 | -0.4375 | No cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
2 | ADITAMENTOS: | 0.20525 | 0.29535 | 0.67442 | -0.37907 | No cumple | 20/01/2025 | 04/02/2025
3 | Mantenimiento tanques de petróleo | 0.0095465 | 0.1 | 1 | -0.9 | No cumple | 20/01/2025 | 23/01/2025
3 | Mantenimiento de puertas de sobre caseta | 0.0095465 | 0 | 1 | -1 | No cumple | 20/01/2025 | 23/01/2025
3 | Cambio de codo de verduguete popa estribor y babor | 0.01432 |  | 1 | -1 | No cumple | 22/01/2025 | 27/01/2025
3 | Cambio de pórtico de maniobra de proa | 0.01432 |  | 1 | -1 | No cumple | 23/01/2025 | 28/01/2025
3 | Confección Campana de 14 a 16 del tubo descarga pescado | 0.01432 |  | 1 | -1 | No cumple | 23/01/2025 | 28/01/2025
3 | Reparación baranda de plataforma | 0.011933 | 1 | 0.8 | 0.2 | Cumple | 25/01/2025 | 29/01/2025 | Actividad terminada el 20.01
3 | Cambio Codo descarga al Casco Br. | 0.011933 | 1 | 0.6 | 0.4 | Cumple | 26/01/2025 | 30/01/2025 | Actividad terminada el 20.01
3 | Reparación de estructura de plataforma | 0.01432 | 1 | 0.5 | 0.5 | Cumple | 26/01/2025 | 31/01/2025 | Actividad terminada el 20.01
3 | Cambio de barra rejilla de caseta | 0.0095465 |  | 0.5 | -0.5 | No cumple | 27/01/2025 | 30/01/2025
3 | Modificación del ángulo de salida del codo de succión | 0.01432 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | Cumple | 27/01/2025 | 01/02/2025
3 | Retiro motor popa lado sur | 0.0095465 | 1 | 0.75 | 0.25 | Cumple | 26/01/2025 | 29/01/2025 | Actividad terminada el 23.01
3 | Fabricación de 2 tubos de escape | 0.01432 |  | 0.83333 | -0.83333 | No cumple | 24/01/2025 | 29/01/2025 | Actividad repetida
3 | Modificación baranda y soporte de plumas | 0.011933 |  | 0.4 | -0.4 | No cumple | 27/01/2025 | 31/01/2025
3 | Modificación de cáncamos de mástil babor | 0.011933 |  | 0.4 | -0.4 | No cumple | 27/01/2025 | 31/01/2025
3 | Mantenimiento de canaletas de enfriamiento de casco fondo | 0.0095465 | 0 | 0.75 | -0.75 | No cumple | 26/01/2025 | 29/01/2025
3 | Confeccion/Instalacion de Tanque | 0.023866 | 0.3 | 0.3 | 0 | Cumple | 26/01/2025 | 04/02/2025
2 | AISLAMIENTO | 0.0047733 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 31/01/2025 | 01/02/2025
3 | Instalación aislamiento fibra de dos tubos de escape | 0.0047733 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 31/01/2025 | 01/02/2025
2 | ENMANTADO | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 07/02/2025 | 07/02/2025
3 | Instalación de andamios y enmantados | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 07/02/2025 | 07/02/2025
2 | ARENADO AL BLANCO | 0.0071599 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 08/02/2025 | 09/02/2025
3 | Casco: Obra Viva y Obra Muerta | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 08/02/2025 | 08/02/2025
3 | Casco fondo | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 09/02/2025 | 09/02/2025
3 | Cajas toma de fondo | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 09/02/2025 | 09/02/2025
2 | ARENADO COMERCIAL | 0.016706 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 10/02/2025 | 13/02/2025
3 | Caseta y equipos | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 10/02/2025 | 10/02/2025
3 | Cubierta principal y equipos | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 10/02/2025 | 10/02/2025
3 | Cubierta de caseta y equipos | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 11/02/2025 | 11/02/2025
3 | Piso de sala de máquinas | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 12/02/2025 | 12/02/2025
3 | Plataforma | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 12/02/2025 | 12/02/2025
3 | Piso y Zócalo de sala de bombas | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 13/02/2025 | 13/02/2025
3 | Tanque separador interior y exterior | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 13/02/2025 | 13/02/2025
2 | LIMPIEZA MECÁNICA | 0.0047733 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 14/02/2025 | 14/02/2025
3 | Sala de máquinas paredes y techo | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 14/02/2025 | 14/02/2025
3 | Tanque de flotación piso paredes y techo | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 14/02/2025 | 14/02/2025
2 | PINTADO | 0.033413 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 15/02/2025 | 20/02/2025
3 | Limpieza de Arena | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 15/02/2025 | 15/02/2025
3 | Hidrolavado | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 16/02/2025 | 16/02/2025
3 | Casco Obra Viva | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 17/02/2025 | 17/02/2025
3 | Casco Obra Muerta | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 17/02/2025 | 17/02/2025
3 | Casco Fondo | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 17/02/2025 | 17/02/2025
3 | Caseta y Equipos | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 18/02/2025 | 18/02/2025
3 | Piso de sala de máquinas | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 18/02/2025 | 18/02/2025
3 | Plataforma | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 18/02/2025 | 18/02/2025
3 | Equipos de Cubierta | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 19/02/2025 | 19/02/2025
3 | Piso y Zócalo de sala de bombas | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 20/02/2025 | 20/02/2025
3 | Cajas toma de mar | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 20/02/2025 | 20/02/2025
3 | Interior y exterior del tanque separador | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 20/02/2025 | 20/02/2025
3 | Sala de Máquinas (paredes y techo) | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 20/02/2025 | 20/02/2025
3 | Cajones de flotación PISO, PAREDES, TECHO | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 20/02/2025 | 20/02/2025
2 | TRABAJOS FINALES | 0.050119 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 21/02/2025 | 27/02/2025
3 | Instalacion de Anodos de Zinc | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 21/02/2025 | 21/02/2025
3 | Montaje de Llantas de Proteccion | 0.0047733 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 21/02/2025 | 22/02/2025
3 | Instalacion de Columnas Barometricas | 0.0071599 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 22/02/2025 | 24/02/2025
3 | Instalacion de Columna Barometrica de Petroleo | 0.0071599 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 22/02/2025 | 24/02/2025
3 | Instalacion de Plumas | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 23/02/2025 | 23/02/2025
3 | Instalacion de Motor | 0.011933 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 21/02/2025 | 25/02/2025
3 | Instalacion de Valvulas | 0.01432 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 22/02/2025 | 27/02/2025
2 | DESVARADO DE LA EMBARCACION | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 28/02/2025 | 28/02/2025

## rev.1
Orden | Actividades | Pond | Avance Real | Avance Programado | Diferencia | Estado | F. Inicio | F. Fin | Observación
2 | TRABAJOS INICIALES | 0.0095465 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 15/01/2025 | 18/01/2025 | rev 1 modesto
3 | Varado de la Embarcacion | 0.0023866 | 0.5 | 1 | 0 | Cumple | 15/01/2025 | 15/01/2025 | rev 1 modesto
3 | Traslado a Carril de Produccion | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 16/01/2025 | 16/01/2025 | vacuno
3 | Limpieza/Rasqueteo Casco OV. | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 17/01/2025 | 17/01/2025
3 | Hidrolavado de Casco OV. | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 18/01/2025 | 18/01/2025
2 | LIMPIEZAS | 0.01432 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 18/01/2025 | 24/01/2025
3 | Trasvase de petróleo | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 18/01/2025 | 18/01/2025
3 | Limpieza de tanques de petróleo | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 18/01/2025 | 18/01/2025
3 | Limpieza de sala de máquinas | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Sala de bombas | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Transvase Refrigerante de canaletas de enfriamiento | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Lavado de Canaletas de Enfriamiento | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 24/01/2025 | 24/01/2025
2 | INGENIERÍA | 0.023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 20/01/2025 | 27/01/2025
3 | Actualización de planos | 0.019093 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 20/01/2025 | 27/01/2025
3 | Calculo de Area de Enfriamiento de Motor Nuevo | 0.0047733 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 24/01/2025 | 25/01/2025
2 | CALIBRACIONES | 0.033413 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 23/01/2025
3 | Calibración de casco y fondo | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Calibración de Cubierta Principal | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Calibración de mamparos longitudinales y transversales | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 20/01/2025 | 20/01/2025
3 | Calibración de caseta | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 20/01/2025 | 20/01/2025
3 | Calibración de mástiles Arboladura Br.-Er. | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 20/01/2025 | 20/01/2025
3 | Calibración de Hidroforos Br.-Er | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Calibración de tuberías de descarga Br. - Eh | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Calibración de canaletas de enfriamiento Br. -Eh. | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Calibración de 2 tanques de Petróleo | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Calibración de tanques separadores | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 22/01/2025 | 22/01/2025
3 | Calibración de escobenes de Cadenas fondeo | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 22/01/2025 | 22/01/2025
3 | Inspección de flexión de plumas Br.-Er | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 23/01/2025
3 | Inspección de Pinzotes y pinos pasadores | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 23/01/2025
3 | Inspección de Bocinas de bronce de Tinteros Br.-Er | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 23/01/2025
2 | DESMONTAJE | 0.01432 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 23/01/2025
3 | Desmontaje de llantas de defensa | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Desmontaje de plumas BR/ER | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Desmontaje columna barométrica de petróleo | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Desmontaje de 2 columna barométrica | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 21/01/2025
3 | Desmontaje de tubo de escape | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 22/01/2025 | 22/01/2025
3 | Desmontaje de motor de ER | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 23/01/2025
2 | SISTEMAS AUXILIARES | 0.23389 | 0.60408 | 0.57143 | 0.032653 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Mantenimiento de válvulas check de toma de mar cinco piezas | 0.033413 | 0.57143 | 0.57143 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Mantenimiento de válvulas de achique | 0.033413 | 0.57143 | 0.57143 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Mantenimiento de válvulas de baldeo | 0.033413 | 0.57143 | 0.57143 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Desmontaje de maniful de achique y mantenimiento | 0.033413 | 0.57143 | 0.57143 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Cambio de tubería de tanque de agua servidas | 0.033413 | 0.57143 | 0.57143 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
3 | Confección de tubo de escape | 0.033413 | 0.8 | 0.57143 | 0.22857 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025 | Actividad repetida
3 | Apertura cerrada de tapa de tanques | 0.033413 | 0.57143 | 0.57143 | 0 | Cumple | 21/01/2025 | 03/02/2025
2 | MAQUINADOS | 0.038186 | 0.125 | 0.125 | 0 | Cumple | 27/01/2025 | 03/02/2025
3 | Maquinado de Pinzotes de Plumas Br.-Er. | 0.019093 | 0.125 | 0.125 | 0 | Cumple | 27/01/2025 | 03/02/2025
3 | Maquinado de Pines Pasadores de Plumas Br.-Er. | 0.019093 | 0.125 | 0.125 | 0 | Cumple | 27/01/2025 | 03/02/2025
2 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y FLUSHING | 0.0358 | 0.2 | 0.33333 | -0.13333 | No cumple | 23/01/2025 | 03/02/2025
3 | Columnas Barométricas | 0.0047733 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 23/01/2025 | 24/01/2025
3 | Columna Barométrica de Petróleo | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 25/01/2025 | 25/01/2025
3 | Prueba estanca de tanques de combustible | 0.0023866 | 0 | 1 | -1 | No cumple | 26/01/2025 | 26/01/2025
3 | Prueba estanca a canaletas de enfriamiento | 0.0047733 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 30/01/2025 | 31/01/2025
3 | Flushing de canales de enfriamiento | 0.0047733 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 01/02/2025 | 02/02/2025
3 | Prueba estanca de tanques de flotacion | 0.016706 | 0 | 0.14286 | -0.14286 | No cumple | 28/01/2025 | 03/02/2025
2 | CALDERERIA Y SOLDADURA INICIAL | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
3 | Remoción de Anodos de Zinc | 0.0023866 | 1 | 1 | 0 | Cumple | 19/01/2025 | 19/01/2025
2 | ESTRUCTURA | 0.2673 | 0 | 0.4375 | -0.4375 | No cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio Plancha Casco Lateral Br. | 0.038186 |  | 0.4375 | -0.4375 | No cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio Plancha espejo popa | 0.038186 |  | 0.4375 | -0.4375 | No cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio Plancha Codo Popa-Br. | 0.038186 |  | 0.4375 | -0.4375 | No cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Instalacion Sobreplancha en Guardamangueron Er. | 0.038186 |  | 0.4375 | -0.4375 | No cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio de Plancha Cubierta Proa | 0.038186 |  | 0.4375 | -0.4375 | No cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio de Plancha Cubierta Br. | 0.038186 |  | 0.4375 | -0.4375 | No cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
3 | Cambio Plancha Cubierta popa | 0.038186 |  | 0.4375 | -0.4375 | No cumple | 22/01/2025 | 06/02/2025
2 | ADITAMENTOS: | 0.20525 | 0.29535 | 0.67442 | -0.37907 | No cumple | 20/01/2025 | 04/02/2025
3 | Mantenimiento tanques de petróleo | 0.0095465 | 0.1 | 1 | -0.9 | No cumple | 20/01/2025 | 23/01/2025
3 | Mantenimiento de puertas de sobre caseta | 0.0095465 | 0 | 1 | -1 | No cumple | 20/01/2025 | 23/01/2025
3 | Cambio de codo de verduguete popa estribor y babor | 0.01432 |  | 1 | -1 | No cumple | 22/01/2025 | 27/01/2025
3 | Cambio de pórtico de maniobra de proa | 0.01432 |  | 1 | -1 | No cumple | 23/01/2025 | 28/01/2025
3 | Confección Campana de 14 a 16 del tubo descarga pescado | 0.01432 |  | 1 | -1 | No cumple | 23/01/2025 | 28/01/2025
3 | Reparación baranda de plataforma | 0.011933 | 1 | 0.8 | 0.2 | Cumple | 25/01/2025 | 29/01/2025 | Actividad terminada el 20.01
3 | Cambio Codo descarga al Casco Br. | 0.011933 | 1 | 0.6 | 0.4 | Cumple | 26/01/2025 | 30/01/2025 | Actividad terminada el 20.01
3 | Reparación de estructura de plataforma | 0.01432 | 1 | 0.5 | 0.5 | Cumple | 26/01/2025 | 31/01/2025 | Actividad terminada el 20.01
3 | Cambio de barra rejilla de caseta | 0.0095465 |  | 0.5 | -0.5 | No cumple | 27/01/2025 | 30/01/2025
3 | Modificación del ángulo de salida del codo de succión | 0.01432 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | Cumple | 27/01/2025 | 01/02/2025
3 | Retiro motor popa lado sur | 0.0095465 | 1 | 0.75 | 0.25 | Cumple | 26/01/2025 | 29/01/2025 | Actividad terminada el 23.01
3 | Fabricación de 2 tubos de escape | 0.01432 |  | 0.83333 | -0.83333 | No cumple | 24/01/2025 | 29/01/2025 | Actividad repetida
3 | Modificación baranda y soporte de plumas | 0.011933 |  | 0.4 | -0.4 | No cumple | 27/01/2025 | 31/01/2025
3 | Modificación de cáncamos de mástil babor | 0.011933 |  | 0.4 | -0.4 | No cumple | 27/01/2025 | 31/01/2025
3 | Mantenimiento de canaletas de enfriamiento de casco fondo | 0.0095465 | 0 | 0.75 | -0.75 | No cumple | 26/01/2025 | 29/01/2025
3 | Confeccion/Instalacion de Tanque | 0.023866 | 0.3 | 0.3 | 0 | Cumple | 26/01/2025 | 04/02/2025
2 | AISLAMIENTO | 0.0047733 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 31/01/2025 | 01/02/2025
3 | Instalación aislamiento fibra de dos tubos de escape | 0.0047733 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 31/01/2025 | 01/02/2025
2 | ENMANTADO | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 07/02/2025 | 07/02/2025
3 | Instalación de andamios y enmantados | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 07/02/2025 | 07/02/2025
2 | ARENADO AL BLANCO | 0.0071599 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 08/02/2025 | 09/02/2025
3 | Casco: Obra Viva y Obra Muerta | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 08/02/2025 | 08/02/2025
3 | Casco fondo | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 09/02/2025 | 09/02/2025
3 | Cajas toma de fondo | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 09/02/2025 | 09/02/2025
2 | ARENADO COMERCIAL | 0.016706 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 10/02/2025 | 13/02/2025
3 | Caseta y equipos | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 10/02/2025 | 10/02/2025
3 | Cubierta principal y equipos | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 10/02/2025 | 10/02/2025
3 | Cubierta de caseta y equipos | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 11/02/2025 | 11/02/2025
3 | Piso de sala de máquinas | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 12/02/2025 | 12/02/2025
3 | Plataforma | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 12/02/2025 | 12/02/2025
3 | Piso y Zócalo de sala de bombas | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 13/02/2025 | 13/02/2025
3 | Tanque separador interior y exterior | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 13/02/2025 | 13/02/2025
2 | LIMPIEZA MECÁNICA | 0.0047733 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 14/02/2025 | 14/02/2025
3 | Sala de máquinas paredes y techo | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 14/02/2025 | 14/02/2025
3 | Tanque de flotación piso paredes y techo | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 14/02/2025 | 14/02/2025
2 | PINTADO | 0.033413 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 15/02/2025 | 20/02/2025
3 | Limpieza de Arena | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 15/02/2025 | 15/02/2025
3 | Hidrolavado | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 16/02/2025 | 16/02/2025
3 | Casco Obra Viva | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 17/02/2025 | 17/02/2025
3 | Casco Obra Muerta | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 17/02/2025 | 17/02/2025
3 | Casco Fondo | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 17/02/2025 | 17/02/2025
3 | Caseta y Equipos | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 18/02/2025 | 18/02/2025
3 | Piso de sala de máquinas | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 18/02/2025 | 18/02/2025
3 | Plataforma | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 18/02/2025 | 18/02/2025
3 | Equipos de Cubierta | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 19/02/2025 | 19/02/2025
3 | Piso y Zócalo de sala de bombas | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 20/02/2025 | 20/02/2025
3 | Cajas toma de mar | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 20/02/2025 | 20/02/2025
3 | Interior y exterior del tanque separador | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 20/02/2025 | 20/02/2025
3 | Sala de Máquinas (paredes y techo) | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 20/02/2025 | 20/02/2025
3 | Cajones de flotación PISO, PAREDES, TECHO | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 20/02/2025 | 20/02/2025
2 | TRABAJOS FINALES | 0.050119 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 21/02/2025 | 27/02/2025
3 | Instalacion de Anodos de Zinc | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 21/02/2025 | 21/02/2025
3 | Montaje de Llantas de Proteccion | 0.0047733 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 21/02/2025 | 22/02/2025
3 | Instalacion de Columnas Barometricas | 0.0071599 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 22/02/2025 | 24/02/2025
3 | Instalacion de Columna Barometrica de Petroleo | 0.0071599 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 22/02/2025 | 24/02/2025
3 | Instalacion de Plumas | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 23/02/2025 | 23/02/2025
3 | Instalacion de Motor | 0.011933 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 21/02/2025 | 25/02/2025
3 | Instalacion de Valvulas | 0.01432 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 22/02/2025 | 27/02/2025
2 | DESVARADO DE LA EMBARCACION | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | Cumple | 28/02/2025 | 28/02/2025