## Sheet1
Liquidación | Proyecto | PEP | Elem.PEP | Grafo | Descripción Grafo | Oper. | Denom.Operación | MOD | Moneda | Proveedor | Nombre Acreedor | SolPed | Fe.inic.más temprana | Fecha fin más temp. | Fecha de creación de liquidación. | Pedido | Posición de pedido | Hoja de entrada | Fecha creación de operación | Fecha liberación de operación | Fecha 1 notificación de operación | Fecha 2 notificación de operación | Factura | MAT Estimado | MAT Despachado | Categoría
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009640 | TRABAJOS INICIALES | 0010 | VARADA/DESVARADA | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-06-21 | 2023-06-26 | [5 empty] | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009640 | TRABAJOS INICIALES | 0020 | ESTADIA DE LA EMBARCACION | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2024-03-25 |  |  | 0 |  | 2023-06-21 | 2023-06-26 | [5 empty] | VELA I CARENA
1996 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0240 | Servicio de remolcador | 3000 | PEN | 2060185461 | SERVICIOS GENERALES NJF E.I.R.L. | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-11-25 | 5010195133 | 10 | 1002045726 | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  |  | 5105683351 |  |  | VELA I CARENA
1882 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0230 | Servicio de Grua - Jhon Davis | 2125 | PEN | 2053203078 | TRANSGRUAS JHONDAVIS S.A.C. | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-11-12 | 5010191543 | 50 | 1002025958 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  |  | 5105676110 |  |  | VELA I CARENA
1006 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0220 | Limpieza de Carril - 15/07 al 20/07 | 342 | PEN | 2056921109 | EMPRESA DE SERVICIOS MOBYDICK S.A.C | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-08-09 | 5010181074 | 10 | 1001880702 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105622038 |  |  | VELA I CARENA
985 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0210 | Limpieza de Carril - 17/07 al 19/07 | 171 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-08-02 | 5010180949 | 10 | 1001876227 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105620386 |  |  | VELA I CARENA
952 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0180 | Limpieza de Carril - 01/07 al 06/07 | 370.5 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-25 | 5010180428 | 10 | 1001872483 | 2024-07-12 | 2024-07-12 |  |  | 5105642149 |  |  | VELA I CARENA
952 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0190 | Limpieza de Carril - 08/07 al 13/07 | 342 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-25 | 5010180428 | 20 | 1001872484 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105642149 |  |  | VELA I CARENA
952 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0200 | Limpieza de Carril - 15/07 al 19/07 | 342 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-25 | 5010180428 | 30 | 1001872485 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105642149 |  |  | VELA I CARENA
922 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0090 | Limpieza de Carril - 09/10 al 14/10 | 1200 | PEN | 2056921109 | EMPRESA DE SERVICIOS MOBYDICK S.A.C | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-10-18 | 5010145321 | 10 | 1001487380 | 2023-10-17 | 2023-10-17 |  |  | 5105703385 |  |  | VELA I CARENA
912 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0080 | Limpieza de Carril- 02/10 al 07/10 | 1200 | PEN | 2056921109 | EMPRESA DE SERVICIOS MOBYDICK S.A.C | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-10-10 | 5010144807 | 10 | 1001481377 | 2023-10-09 | 2023-10-09 |  |  | 5105700733 |  |  | VELA I CARENA
887 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0170 | Servicio de grúa - Aurora | 2000 | PEN | 2044540177 | EMPRESA DE TRANSPORTES AURORA EIRL | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-10 | 5010177717 | 10 | 1001836790 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  |  | 5105613368 |  |  | VELA I CARENA
876 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0160 | Limpieza de Carril - 24/06 al 28/06 | 384 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-08 | 5010179385 | 10 | 1001859051 | 2024-07-04 | 2024-07-04 |  |  | 5105642460 |  |  | VELA I CARENA
724 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0150 | Servicio de grúa 70TN - 17/04 | 2400 | PEN | 2044540177 | EMPRESA DE TRANSPORTES AURORA EIRL | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-03 | 5010167623 | 10 | 1001746546 | 2024-05-02 | 2024-05-02 |  |  | 5105774315 |  |  | VELA I CARENA
680 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0070 | Servicio de grúa - AURORA | 1320 | PEN | 2044540177 | EMPRESA DE TRANSPORTES AURORA EIRL | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-06-26 | 5010139502 | 30 | 1001371897 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  | 5105678863 |  |  | VELA I CARENA
101 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0140 | Limpieza de Carril - 15/01 al 20/01 | 300 | PEN | 2056921109 | EMPRESA DE SERVICIOS MOBYDICK S.A.C | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-01-29 | 5060054341 | 30 | 1001630590 | 2024-01-27 | 2024-01-27 |  |  | 5105736030 |  |  | VELA I CARENA
100 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0130 | Limpieza de Carril - 15/01 al 20/01 | 375 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-01-29 | 5060055567 | 170 | 1001662743 | 2024-01-27 | 2024-01-27 |  |  | 5105763481 |  |  | VELA I CARENA
27 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0120 | Limpieza de Carril - 02/01 al 13/01 | 600 | PEN | 2056921109 | EMPRESA DE SERVICIOS MOBYDICK S.A.C | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-01-16 | 5060052987 | 30 | 1001598728 | 2024-01-16 | 2024-01-16 |  |  | 5105728841 |  |  | VELA I CARENA
26 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0110 | Limpieza de Carril - 20/12 al 13/01 | 1200 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30012146 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-01-16 | 5060053780 | 30 | 1001616196 | 2024-01-16 | 2024-01-16 |  |  | 5105738424 |  |  | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0010 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-06-21 | 2023-06-26 | [5 empty] | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0020 | LIMPIEZA DE PATIO | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-06-21 | 2023-06-26 | [5 empty] | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0030 | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-06-21 | 2023-06-26 | [5 empty] | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0040 | DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-06-21 | 2023-06-26 | [5 empty] | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0050 | SERVICIO DE GRUA | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-06-21 | 2023-06-26 | [5 empty] | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0060 | PRUEBA DE ESTABILIDAD | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 | [5 empty] | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5009641 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0100 | LEGALIZACIÓN DE CUADERNO DE OBRA | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-12-28 | 2023-12-28 | [5 empty] | VELA I CARENA
710 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5009649 | HIDROLAVADO Y LIMPIEZA | 0030 | Limpieza Casco OV rasqueteo 40% (60 m²) | 90 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30012109 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-04-24 | 5010167652 | 10 | 1001746761 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 5105774470 |  |  | VELA I CARENA
710 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5009649 | HIDROLAVADO Y LIMPIEZA | 0040 | Hidrolavado Casco OV (150 m²) | 330 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30012109 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-04-24 | 5010167652 | 20 | 1001746768 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 5105774470 |  |  | VELA I CARENA
679 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5009649 | HIDROLAVADO Y LIMPIEZA | 0010 | Limpieza Casco OV rasqueteo (150 m²) | 225 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30012109 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-06-26 | 5010139505 | 10 | 1001372213 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  | 5105678299 |  |  | VELA I CARENA
679 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5009649 | HIDROLAVADO Y LIMPIEZA | 0020 | Hidrolavado Casco OV (150 m²) | 330 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30012109 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-06-26 | 5010139505 | 20 | 1001372214 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  | 5105678299 |  |  | VELA I CARENA
938 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0090 | Limpieza de Carril - 16/10 al 20/10 | 900 | PEN | 2056921109 | EMPRESA DE SERVICIOS MOBYDICK S.A.C | 30012656 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-10-25 | 5010148313 | 10 | 1001521506 | 2023-10-25 | 2023-10-25 |  |  | 5105709831 |  |  | VELA I MODULO
863 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0200 | Limpieza de Carril - 17/06 al 22/06 | 513 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30012656 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010177742 | 10 | 1001836900 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  |  | 5105631139 |  |  | VELA I MODULO
834 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0190 | Limpieza de Carril - 10/06 al 15/06 | 527.25 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30012656 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-18 | 5010175799 | 30 | 1001815858 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  | 5105626953 |  |  | VELA I MODULO
823 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0170 | Limpieza de Carril - 27/05 al 01/06 | 1104 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30012656 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-17 | 5010175799 | 10 | 1001815855 | 2024-06-06 | 2024-06-06 |  |  | 5105626953 |  |  | VELA I MODULO
823 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0180 | Limpieza de Carril - 03/06 al 08/06 | 570 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30012656 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-17 | 5010175799 | 20 | 1001815857 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 5105626953 |  |  | VELA I MODULO
795 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0160 | Limpieza de Carril - 13/05 al 18/05 | 615.6 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30012656 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-27 | 5010171753 | 10 | 1001776569 | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  |  | 5105626953 |  |  | VELA I MODULO
754 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0150 | Limpieza de Carril - 06/05 al 11/05 | 684 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30012656 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-14 | 5010169415 | 10 | 1001767869 | 2024-05-14 | 2024-05-14 |  |  | 5105603866 |  |  | VELA I MODULO
736 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0130 | Limpieza de Carril - 22/04 al 27/04 | 1197 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30012656 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-06 | 5010167636 | 10 | 1001746724 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  | 5105603866 |  |  | VELA I MODULO
736 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0140 | Limpieza de Carril - 29/04 al 04/05 | 570 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30012656 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-06 | 5010167636 | 20 | 1001746725 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105603866 |  |  | VELA I MODULO
706 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0120 | Limpieza de Carril - 15/04 al 20/04 | 1368 | PEN | 2056921109 | EMPRESA DE SERVICIOS MOBYDICK S.A.C | 30012656 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-04-23 | 5010165982 | 10 | 1001736600 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | 5105771541 |  |  | VELA I MODULO
682 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0110 | Limpieza de Carril - 15/04 al 20/04 | 2052 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30012656 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-04-18 | 5010162466 | 830 | 1001725113 | 2024-04-18 | 2024-04-18 |  |  | 5105608994 |  |  | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0010 | Varada y Desvarada | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | [5 empty] | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0020 | Estadía | 0 | PEN |  |  |  | 2023-09-22 | 2024-01-29 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | [5 empty] | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0030 | Seguridad industrial | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | [5 empty] | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0040 | Limpieza de patio | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | [5 empty] | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0050 | Disposición Residuos liquidos peligrosos | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | [5 empty] | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0060 | Disposición Residuos sólidos peligrosos | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | [5 empty] | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0070 | Servicio de grúa | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | [5 empty] | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0080 | Servicio de grúa 100TN | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | [5 empty] | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5010008 | TRABAJOS INICIALES | 0100 | Legalización de cuaderno de obra | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-12-28 | 2023-12-28 | [5 empty] | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010009 | INGENIERIA Y DISEÑO | 0010 | Desarrollo de Planos para DICAPI | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | [5 empty] | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010009 | INGENIERIA Y DISEÑO | 0020 | Pruebas de Estabilidad inicial | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | [5 empty] | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010009 | INGENIERIA Y DISEÑO | 0030 | Pruebas de Estabilidad final | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | [5 empty] | VELA I MODULO
125 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010010 | ARRIOSTRAMIENTO Y POSICION DE SISEÑO | 0020 | Embarcación - Arrioestre/Corte/Desplazam | 7460 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013510 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-02-03 | 5010156475 | 70 | 1001614965 | 2024-02-03 | 2024-02-03 |  |  | 5105732006 |  |  | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010010 | ARRIOSTRAMIENTO Y POSICION DE SISEÑO | 0010 | Arriostramient de barco por Modificación | 0 |  |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  |  |  | 505.975 | 469.79 | VELA I MODULO
942 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0140 | Fondo Cent y Lat (Planchaje y refuerz) | 17436.9 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-11-20 | 5060051036 | 10 | 1001548800 | 2023-11-20 | 2023-11-20 |  |  | 5105717235 |  |  | VELA I MODULO
941 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0090 | Quilla y Zapata zona módulo | 4894.5 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-11-15 | 5060050146 | 10 | 1001536718 | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  |  | 5105713713 |  |  | VELA I MODULO
941 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0130 | Cubierta principal (Planchaje y refuerz) | 15077.4 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-11-15 | 5060050146 | 20 | 1001536727 | 2023-11-15 | 2023-11-15 |  |  | 5105713713 |  |  | VELA I MODULO
936 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0100 | Cuadernas N° 8A / 8B / 8C / 8D / 8E / 8F | 8178.3 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-10-24 | 5060049772 | 10 | 1001521508 | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  |  | 5105710040 |  |  | VELA I MODULO
936 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0110 | Mamparo transversal N°8C Br/Er | 4871.1 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-10-24 | 5060049772 | 20 | 1001521509 | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  |  | 5105710040 |  |  | VELA I MODULO
936 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0120 | Mamparo longitudinal Br/Er: Pl + Ref | 15408.9 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-10-24 | 5060049772 | 30 | 1001521510 | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  |  | 5105710040 |  |  | VELA I MODULO
816 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0380 | Desplazamiento vertical Cubierta Popa | 4272 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-13 | 5010173595 | 60 | 1001793308 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 5105790353 |  |  | VELA I MODULO
816 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0390 | Acondicionar Amurada Popa Br/Er | 1938 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-13 | 5010173595 | 70 | 1001793309 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 5105790353 |  |  | VELA I MODULO
816 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0400 | Injertos Acondic. Amurada-Cubierta | 1469 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-13 | 5010173595 | 80 | 1001793310 | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  |  | 5105790353 |  |  | VELA I MODULO
816 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0410 | Injertos Acondic. Casc Lat Proa/Popa | 4049.5 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-13 | 5010173595 | 90 | 1001793312 | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  |  | 5105790353 |  |  | VELA I MODULO
816 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0420 | Acondicionar Casco Proa/Popa de Módulo | 3888 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-13 | 5010173595 | 100 | 1001793314 | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  |  | 5105790353 |  |  | VELA I MODULO
816 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0430 | Injertos Acondic. Codos Br/Er de Rampa | 1267.5 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-13 | 5010173595 | 110 | 1001793316 | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  |  | 5105790353 |  |  | VELA I MODULO
816 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0440 | Acondicionar Rampa y Espejo | 2956 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-13 | 5010173595 | 120 | 1001793318 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  | 5105790353 |  |  | VELA I MODULO
800 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0360 | Modific Quilla y Zapata a Proa/Popa Mód | 3888 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-28 | 5010171750 | 60 | 1001776482 | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  |  | 5105784131 |  |  | VELA I MODULO
800 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0370 | Conf Gatera en rampa (Escoben) | 742 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-28 | 5010171750 | 70 | 1001776492 | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  |  | 5105784131 |  |  | VELA I MODULO
745 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0330 | Conf Mamparo Transv central N°6 | 1857.6 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-14 | 5010169412 | 20 | 1001755767 | 2024-05-09 | 2024-05-09 |  |  | 5105776212 |  |  | VELA I MODULO
745 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0340 | Cambio Mandil Verduguete Br/Er | 360.62 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-14 | 5010169412 | 30 | 1001755769 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  |  | 5105776212 |  |  | VELA I MODULO
745 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0350 | Conf Verduguete en espejo (Ampliación) | 230.94 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-14 | 5010169412 | 40 | 1001755772 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  |  | 5105776212 |  |  | VELA I MODULO
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0310 | Ampliac.Mang: Serv Pleg Pl nuevas Cuad | 649.89 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-06 | 5010171747 | 70 | 1001776023 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I MODULO
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0320 | Ampliac.Mang: Serv Conf Pl nuevas Casc | 943.89 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-06 | 5010171747 | 80 | 1001776027 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I MODULO
716 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0300 | Levantamient Altillo y Mp Long Br/Er | 2873 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-02 | 5010165979 | 120 | 1001735597 | 2024-05-02 | 2024-05-02 |  |  | 5105768539 |  |  | VELA I MODULO
713 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0290 | Desplazamiento Casc Lateral Popa Br/Er | 4324 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-04-24 | 5010165979 | 110 | 1001735602 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 5105768539 |  |  | VELA I MODULO
704 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0260 | Remoc/Evacuac Mamp Trans y Long interior | 5264 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-04-22 | 5010165979 | 80 | 1001735605 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | 5105768539 |  |  | VELA I MODULO
704 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0270 | Emplatinado Mamparos remocionados | 5998 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-04-22 | 5010165979 | 90 | 1001735604 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | 5105768539 |  |  | VELA I MODULO
704 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0280 | Inst/Sold 02 Esloras T en Sala Maq | 4132 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-04-22 | 5010165979 | 100 | 1001735603 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | 5105768539 |  |  | VELA I MODULO
679 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0240 | Reubic/Acondic Mamparos N°9 y N°10 | 9780 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-04-18 | 5010162458 | 20 | 1001708072 | 2024-04-18 | 2024-04-18 |  |  | 5105757802 |  |  | VELA I MODULO
679 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0250 | Reubic/Acondic Mamparos N°4A | 4744 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-04-18 | 5010162458 | 30 | 1001708074 | 2024-04-18 | 2024-04-18 |  |  | 5105757802 |  |  | VELA I MODULO
255 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0210 | Verduguete Br/Er en Mod Bodegas | 2309.4 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-03-01 | 5010158765 | 10 | 1001653166 | 2024-02-03 | 2024-02-03 |  |  | 5105742039 |  |  | VELA I MODULO
255 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0220 | Ampliación 350 mm de manga Popa Br/Er | 18317 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-03-01 | 5010158765 | 20 | 1001653168 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |  |  | 5105742039 |  |  | VELA I MODULO
255 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0230 | Levantamient 300 mm de Casc Popa Br/Er | 6207.5 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-03-01 | 5010158765 | 30 | 1001653170 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |  |  | 5105742039 |  |  | VELA I MODULO
125 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0180 | Modulo Bod - Traslado casco carril 6 -7 | 1232 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-02-03 | 5010156475 | 40 | 1001614961 | 2024-02-03 | 2024-02-03 |  |  | 5105732006 |  |  | VELA I MODULO
125 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0190 | Acondicionar Amurada Proa Br/Er | 3371.4 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-02-03 | 5010156475 | 50 | 1001614962 | 2024-02-03 | 2024-02-03 |  |  | 5105732006 |  |  | VELA I MODULO
125 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0200 | Imbornales en Amurada Br/Er | 1471.2 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-02-03 | 5010156475 | 60 | 1001614964 | 2024-02-03 | 2024-02-03 |  |  | 5105732006 |  |  | VELA I MODULO
11 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0150 | Pantoque Br/Er (Planchaje y refuerz) | 5038.8 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-01-15 | 5060052986 | 10 | 1001598756 | 2023-11-29 | 2023-11-29 |  |  | 5105728226 |  |  | VELA I MODULO
11 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0160 | Casco lateral Br/Er (Plancha + refuerzo) | 12370.8 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-01-15 | 5060052986 | 20 | 1001598765 | 2023-11-29 | 2023-11-29 |  |  | 5105728226 |  |  | VELA I MODULO
11 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0170 | Amurada Br/Er (Planchaje y refuerzos) | 5526.3 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012655 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-01-15 | 5060052986 | 30 | 1001598767 | 2023-11-29 | 2023-11-29 |  |  | 5105728226 |  |  | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0010 | Confección Módulo 8.5 mt de eslora | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  |  |  | 132475.503 | 164613.03 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0020 | Ampliación Manga en 0.35 mt en Br y Er | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  |  |  | 22818.322 | 26765.09 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0030 | Modificación Casc Br/Er por módulo | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  |  |  | 6920.231 | 7803.16 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0040 | Modificación Amurada Bt/Er por módulo | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  |  |  | 2010.281 | 2102.3 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0050 | Modificación Mamparos Transv en bodegas | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  |  |  | 13061.841 | 15557.62 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0060 | Modificación Quilla y Zapata por módulo | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  |  |  | 4959.778 | 6253.22 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0070 | Ampliación Rampa por saltillo popa | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  |  |  | 2453.939 | 2757.69 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010011 | ESTRUCTURA | 0080 | Elevación Cubierta principal poza de red | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  |  |  | 13006.661 | 14504.49 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010012 | CASETA | 0020 | PRUEBAS | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012643 | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-10-19 | 2023-10-19 | [5 empty] | VELA I MODULO
852 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010024 | ADITAMENTOS DE CASCO | 0090 | Camb 46 pz Anodos de zinc (Inicial) | 1104 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012587 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 5010175798 | 10 | 1001817223 | 2023-12-18 | 2023-12-18 |  |  | 5105799425 | 199.903 | 184.64 | VELA I MODULO
816 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010024 | ADITAMENTOS DE CASCO | 0050 | Conf 02 Marcas Francobordo Br/Er | 269.8 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012587 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 5010173595 | 10 | 1001793303 | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  |  | 5105790353 | 136.005 | 123.92 | VELA I MODULO
716 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010024 | ADITAMENTOS DE CASCO | 0060 | Conf 08 Placas ánodos de zina en modulo | 516.8 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012587 | 2024-04-08 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 5010165979 | 150 | 1001735593 | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  |  | 5105768539 | 472.514 | 464.61 | VELA I MODULO
716 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010024 | ADITAMENTOS DE CASCO | 0070 | Conf 34 Mt Barra Defensa Casco Er | 3876 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012587 | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 5010165979 | 10 | 1001735630 | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  |  | 5105768539 | 7538.376 | 6684.06 | VELA I MODULO
716 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010024 | ADITAMENTOS DE CASCO | 0080 | Conf 66 Pz para Números Calados | 1467 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012587 | 2024-04-16 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 5010165979 | 20 | 1001735628 | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  |  | 5105768539 | 818.534 | 779.9 | VELA I MODULO
800 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0100 | Remoc Base 02 Carretes de gatera | 224 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012589 | 2024-04-27 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 5010171750 | 10 | 1001776441 | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  |  | 5105784131 |  |  | VELA I MODULO
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0180 | Escotilla (Modific): Pleg Pl Refuerzos | 233.52 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30012589 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-06 | 5010171747 | 10 | 1001776013 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I MODULO
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0190 | Escotilla (Sellado): Pleg Pl Refuerzos | 43.37 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30012589 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-06 | 5010171747 | 20 | 1001776015 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I MODULO
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0200 | Escalera Inclinada: Serv Pleg y Cort Pl | 451.8 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30012589 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-06 | 5010171747 | 30 | 1001776017 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I MODULO
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0210 | Base Pescante Ppal: Pleg Pl Refuerzos | 21.73 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30012589 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-06 | 5010171747 | 40 | 1001776019 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I MODULO
726 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0110 | Reubicación 01 Base bomba absorvente | 196 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012589 | 2024-04-30 | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 5010167628 | 10 | 1001746563 | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  |  | 5105772724 | 126.015 | 122.55 | VELA I MODULO
716 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0120 | Conf 7.5 mt Barra maniobra en Amurada Er | 249.75 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012589 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 5010165979 | 30 | 1001735627 | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  |  | 5105768539 | 762.473 | 604.07 | VELA I MODULO
716 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0150 | Conf 01 Escalera inclinada c/Barandas | 1544.2 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012589 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-02 | 5010165979 | 40 | 1001735625 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  | 5105768539 |  |  | VELA I MODULO
716 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0160 | Inst/Sold Pl 2200*2300 sellado Escotilla | 2372 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012589 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-02 | 5010165979 | 50 | 1001735623 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  | 5105768539 |  |  | VELA I MODULO
716 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0170 | Conf 48 pz Soportes para enjaretado | 1142.4 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012589 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-02 | 5010165979 | 60 | 1001735622 | 2024-05-02 | 2024-05-02 |  |  | 5105768539 |  |  | VELA I MODULO
125 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0130 | Escotilla - Remoc/Modific/Montaje | 6688 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012589 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-02-03 | 5010156475 | 10 | 1001614958 | 2024-02-03 | 2024-02-03 |  |  | 5105732006 |  |  | VELA I MODULO
125 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0140 | Winche Ppal - Inst/Sold Injerto y Ref | 2492 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012589 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-02-03 | 5010156475 | 20 | 1001614959 | 2024-02-03 | 2024-02-03 |  |  | 5105732006 |  |  | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0010 | Modificacion de escotilla principal | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 4367.894 | 4878.05 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0020 | Reubicacion de winche principal | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 1746.987 | 1835.88 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0040 | Escalera de acceso a cubierta de caseta | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 1558.578 | 1578.43 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0050 | Reubicacion del pescante principal | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 685.039 | 680.09 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0070 | Confec e inst de tinteros de enjaretado | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 850.557 | 850.37 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010025 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0090 | Sellado de cbt por reub de escotilla | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 2964.312 | 3560.19 | VELA I MODULO
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0230 | Conf 11 Puentes Túnel Prop en Módulo | 1191.3 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012611 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-22 | 5010175798 | 20 | 1001817225 | 2024-06-22 | 2024-06-22 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I MODULO
816 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0190 | Remoc Túnel Propulsión antiguo en Bod | 1084 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012611 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-13 | 5010173595 | 20 | 1001793304 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  | 5105790353 |  |  | VELA I MODULO
816 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0200 | Conf 04 Pasos en Bod Proa (Adicional) | 258.4 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012611 | 2024-02-15 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 5010173595 | 30 | 1001793305 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  | 5105790353 |  |  | VELA I MODULO
816 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0210 | Desaguad Pared: Perf Estricturas Pared | 1504 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012611 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-13 | 5010173595 | 40 | 1001793306 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  | 5105790353 |  |  | VELA I MODULO
816 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0220 | Habilit/Inst 12 Tapas Túnel en Módulo | 3204 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012611 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-13 | 5010173595 | 50 | 1001793307 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  | 5105790353 |  |  | VELA I MODULO
800 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0090 | Conf Marcas de sondaje en 05 bodegas | 2102.4 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012611 | 2024-05-18 | 2024-05-29 | 2024-05-28 | 5010171750 | 20 | 1001776470 | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  |  | 5105784131 | 616.204 | 523.04 | VELA I MODULO
800 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0160 | Desm 04 Compuertas Bodegas (Inc. guías) | 730 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012611 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-28 | 5010171750 | 30 | 1001776473 | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  |  | 5105784131 |  |  | VELA I MODULO
800 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0170 | Apertura 04 agujeros para Compuertas | 710 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012611 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-28 | 5010171750 | 40 | 1001776476 | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  |  | 5105784131 |  |  | VELA I MODULO
800 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0180 | Conf 8.5 mt Túnel Propuslón en Bodega | 4742.4 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012611 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-28 | 5010171750 | 50 | 1001776479 | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  |  | 5105784131 |  |  | VELA I MODULO
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0140 | Tina Succión: Pleg Pl nuevas en U | 533.76 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30012611 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-06 | 5010171747 | 50 | 1001776020 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I MODULO
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0150 | Desaguadores Pared: Pleg Pl para Estruct | 1613.89 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30012611 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-06 | 5010171747 | 60 | 1001776022 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I MODULO
726 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0120 | Conf 06 Estruct Pozas Succ. (Inc Bypass) | 3536 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012611 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-04 | 5010167628 | 20 | 1001746565 | 2024-05-03 | 2024-05-03 |  |  | 5105772724 |  |  | VELA I MODULO
726 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0130 | Conf 02 Tinas Succ. (Inc By pass) | 1656 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012611 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-04 | 5010167628 | 30 | 1001746566 | 2024-05-03 | 2024-05-03 |  |  | 5105772724 |  |  | VELA I MODULO
713 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0110 | Conf/Inst 24 Desaguador Pared (Estruct) | 19934 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012611 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-04-24 | 5010165979 | 70 | 1001735614 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 5105768539 |  |  | VELA I MODULO
679 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0100 | Sellado 04 Compuertas antiguas | 2304 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012611 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-04-18 | 5010162458 | 10 | 1001708070 | 2024-04-18 | 2024-04-18 |  |  | 5105757802 |  |  | VELA I MODULO
125 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0080 | Conf Pasos y escalera bajada a bodegas | 2506.4 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012611 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 5010156475 | 30 | 1001614960 | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  |  | 5105732006 | 1358.85 | 1257.79 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0010 | Confeccion de 04 compuertas de bodegas | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 1939.628 | 2313.5 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0030 | Confecion de poza de caida de mangueron | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 1864.897 | 1949.17 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0050 | Modificacion de tunel de propulsion | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 14740.227 | 19440.39 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0060 | Confec de 24 bases de desaguadores pared | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 8941.74 | 10125.25 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010026 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0070 | Ampliacion tanques de petroleo popa br | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 2379.984 | 2538.12 | VELA I MODULO
852 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010027 | ADITAMENTOS SALA MAQUINA | 0150 | Inst/Sold Injert en Casc Sellado T.mar | 1656 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014320 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-25 | 5010175798 | 180 | 1001817286 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I MODULO
852 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010027 | ADITAMENTOS SALA MAQUINA | 0160 | Desm/Desguac 01 Tanque residuos oleosos | 470 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014320 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-25 | 5010175798 | 190 | 1001817289 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I MODULO
852 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010027 | ADITAMENTOS SALA MAQUINA | 0170 | Desm/Desguac 01 Tanque agua servidas | 470 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014320 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-25 | 5010175798 | 200 | 1001817290 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I MODULO
726 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010027 | ADITAMENTOS SALA MAQUINA | 0090 | Remoc/Reubicac 02 T.Mar en Sala Máquinas | 1601 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014320 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-04 | 5010167628 | 70 | 1001746576 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 5105772724 |  |  | VELA I MODULO
726 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010027 | ADITAMENTOS SALA MAQUINA | 0110 | Calderería Prueba estanca de 02 T.Mar | 522 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014320 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-04 | 5010167628 | 80 | 1001746667 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 5105772724 |  |  | VELA I MODULO
726 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010027 | ADITAMENTOS SALA MAQUINA | 0140 | Reubic 01 Tanque Pet Diario (Inc Base) | 1588 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014320 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-04 | 5010167628 | 90 | 1001746669 | 2024-05-04 | 2024-05-04 |  |  | 5105772724 |  |  | VELA I MODULO
705 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010027 | ADITAMENTOS SALA MAQUINA | 0130 | Prueba Estanca de 02 T.Mar | 400 | PEN | 2044553031 | SERVICIOS GENERALES PARDO E.I.R.L. | 30014320 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-04-23 | 5010165996 | 10 | 1001746752 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 5105775619 |  |  | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010027 | ADITAMENTOS SALA MAQUINA | 0010 | Confeccion de base de motor | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 9936.612 | 9494.72 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010027 | ADITAMENTOS SALA MAQUINA | 0020 | Reubicacion de tomas de mar | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 796.541 | 895.59 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010027 | ADITAMENTOS SALA MAQUINA | 0030 | *Libre | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 | [5 empty] | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010027 | ADITAMENTOS SALA MAQUINA | 0050 | Reubic de tanque de petroleo diario | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 322.686 | 314.35 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010027 | ADITAMENTOS SALA MAQUINA | 0060 | Mod y reubic del tanque de residuos oleo | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 171.61 | 170.66 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010027 | ADITAMENTOS SALA MAQUINA | 0070 | Mod y reubic del tanque de aguas servida | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 171.61 | 170.66 | VELA I MODULO
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010028 | ADITAMENTOS DE PROPULSION | 0090 | Remoc Tub Codaste antiguo y sellado casc | 1008 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012612 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-22 | 5010175798 | 30 | 1001817227 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I MODULO
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010028 | ADITAMENTOS DE PROPULSION | 0100 | Inst y sold Tub Codaste y Bocamaza Nuevo | 2209.7 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012612 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-22 | 5010175798 | 40 | 1001817228 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I MODULO
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010028 | ADITAMENTOS DE PROPULSION | 0110 | Ins/Sold Injert Acondic.Tub Codaste Nuev | 1695 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012612 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-22 | 5010175798 | 50 | 1001817231 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I MODULO
815 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010028 | ADITAMENTOS DE PROPULSION | 0060 | Pasar Rayo laser y Tendido alambr Nicrom | 752 | PEN | 2060206775 | SERVICIOS MARPERU E.I.R.L. | 30012612 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-11 | 5010173661 | 10 | 1001818640 | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  |  | 5105600211 |  |  | VELA I MODULO
815 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010028 | ADITAMENTOS DE PROPULSION | 0070 | Mont/Alineamient Tub Codaste c/Bocamazas | 4700 | PEN | 2060206775 | SERVICIOS MARPERU E.I.R.L. | 30012612 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-11 | 5010173661 | 20 | 1001818641 | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  |  | 5105600211 |  |  | VELA I MODULO
745 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010028 | ADITAMENTOS DE PROPULSION | 0050 | Conf 05 Malletes en Túnel Propulsión | 4156.5 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012612 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-14 | 5010169412 | 10 | 1001755763 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  |  | 5105776212 |  |  | VELA I MODULO
726 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010028 | ADITAMENTOS DE PROPULSION | 0040 | Conf Duchadero Br/Er de codaste | 486 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012612 | 2024-04-15 | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 5010167628 | 40 | 1001746567 | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  |  | 5105772724 | 212.278 | 216.89 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010028 | ADITAMENTOS DE PROPULSION | 0010 | *Libre | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 | [5 empty] | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010028 | ADITAMENTOS DE PROPULSION | 0020 | Confeccion e instalacion de malletes (05 | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 2854.209 | 3209.62 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010028 | ADITAMENTOS DE PROPULSION | 0030 | Cambio de tubo codaste (bocamaza cliente | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2023-10-02 |  |  |  | 2714.621 | 2869.42 | VELA I MODULO
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010029 | ADITAMENTOS DE GOBIERNO | 0060 | Modific Talón Zapata por Reubic Tintero | 632 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014436 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-22 | 5010175798 | 300 | 1001817311 | 2024-05-30 | 2024-05-30 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I MODULO
800 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010029 | ADITAMENTOS DE GOBIERNO | 0050 | Remoc/Reinst Zapata Talón de Gobierno | 1118 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014436 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-28 | 5010171750 | 120 | 1001776515 | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  |  | 5105784131 |  |  | VELA I MODULO
745 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010029 | ADITAMENTOS DE GOBIERNO | 0040 | Remoc / Reinst 01 Tintero de Pala | 298.3 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014436 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-14 | 5010169412 | 110 | 1001755785 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  |  | 5105776212 |  |  | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010029 | ADITAMENTOS DE GOBIERNO | 0020 | Modificacion de talon de gobierno | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-09-26 | 2024-02-16 |  |  |  | 332.71 | 331.37 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-CA | 5010029 | ADITAMENTOS DE GOBIERNO | 0030 | Remoc y reinstalac Tintero de pala | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-10-02 | 2024-02-16 |  |  |  | 118.07 | 115.93 | VELA I MODULO
935 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-CA | 5010046 | COMPLEMENTARIO DE ESTRUCTURA | 0050 | Serv Plegad PL nuevas Cuaderna y Palmeja | 2174.01 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30012622 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-10-24 | 5010148314 | 10 | 1001521507 | 2023-10-09 | 2023-10-09 |  |  | 5105715874 |  |  | VELA I MODULO
904 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-CA | 5010046 | COMPLEMENTARIO DE ESTRUCTURA | 0030 | Aren/Pint 01 capa 10 Pl 1800 x 6000 | 2916 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30012622 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-10-06 | 5010144817 | 10 | 1001481699 | 2023-10-05 | 2023-10-05 |  |  | 5105700212 |  |  | VELA I MODULO
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-CA | 5010046 | COMPLEMENTARIO DE ESTRUCTURA | 0060 | Serv Plegad Pl nuevas Barraganetes | 164.07 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30012622 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-06 | 5010171747 | 280 | 1001776103 | 2023-11-20 | 2023-11-20 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-CA | 5010046 | COMPLEMENTARIO DE ESTRUCTURA | 0010 | Materiales para izaje y utilaje | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-10-02 | 2023-10-03 |  |  |  | 3783.43 | 4901.63 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-CA | 5010046 | COMPLEMENTARIO DE ESTRUCTURA | 0020 | Aren/Pint PL nuevas Estructura MODULO | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-10-05 | 2023-10-05 | [5 empty] | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-CA | 5010046 | COMPLEMENTARIO DE ESTRUCTURA | 0040 | Trabajos en frío de planchas nuevas | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-10-09 | 2023-10-09 | [5 empty] | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5010481 | CALIBRACIONES | 0010 | MASTIL Y BIPODE | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-12-19 | 2023-12-21 | [5 empty] | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5010481 | CALIBRACIONES | 0020 | CASCO OBRA VIVA | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-12-19 | 2023-12-21 |  |  |  | 4.68 | 3.54 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5010481 | CALIBRACIONES | 0030 | CASCO OBRA MUERTA | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-12-19 | 2023-12-21 | [5 empty] | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5010481 | CALIBRACIONES | 0040 | CUBIERTA DE CASETA | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-12-19 | 2023-12-21 | [5 empty] | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5010481 | CALIBRACIONES | 0050 | CUBIERTA PRINCIPAL | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-12-19 | 2023-12-21 | [5 empty] | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SI | 5010481 | CALIBRACIONES | 0060 | MAMPAROS INTERIORES | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-12-19 | 2023-12-21 | [5 empty] | VELA I CARENA
13 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-LI | 5010482 | TRASVASE | 0010 | Trasvase Refrigerante de quilla a dinos | 380 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30012852 | 2023-12-21 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 5010155507 | 10 | 1001599148 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |  |  | 5105728269 |  |  | VELA I CARENA
255 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CI | 5010483 | DESMONTAJE INICIALES | 0010 | Pluma Principal, Auxiliar y Tangón | 160.8 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012853 | 2024-01-03 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 5010158765 | 40 | 1001653171 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |  |  | 5105742039 | 94.5 | 82.17 | VELA I CARENA
255 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CI | 5010483 | DESMONTAJE INICIALES | 0020 | Mástil y Bípode | 564 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012853 | 2024-01-03 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 5010158765 | 50 | 1001653172 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |  |  | 5105742039 | 148.23 | 135.89 | VELA I CARENA
255 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CI | 5010483 | DESMONTAJE INICIALES | 0070 | Remoción aditamenstos en cubierta | 470 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012853 | 2024-01-03 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 5010158765 | 60 | 1001653173 | 2024-01-02 | 2024-01-02 |  |  | 5105742039 | 250.75 | 251.98 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CI | 5010483 | DESMONTAJE INICIALES | 0040 | Winche de Cabrestante Proa | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012853 | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-12-19 | 2023-12-19 |  |  |  | 94.5 | 95 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CI | 5010483 | DESMONTAJE INICIALES | 0060 | Tuberías de escape de Motor y Grupos | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012853 | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-12-19 | 2023-12-19 |  |  |  | 148.23 | 148.73 | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CI | 5010484 | REJILLA TOMA DE MAR | 0020 | Montaje 02 Rejillas T.Mar Br/Er | 478 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012855 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 5010175798 | 60 | 1001817232 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |  |  | 5105799425 | 25.737 | 26.2 | VELA I CARENA
255 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CI | 5010484 | REJILLA TOMA DE MAR | 0010 | Desmontaje 02 Rejillas T.Mar Br/Er | 38 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012855 | 2024-01-03 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 5010158765 | 70 | 1001653175 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |  |  | 5105742039 |  |  | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CI | 5010485 | FUNDA GUARDACABOS | 0020 | Conf 01 Funda Guardacabos | 238.5 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012856 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 5010175798 | 70 | 1001817233 | 2023-12-19 | 2024-06-26 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I CARENA
255 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CI | 5010485 | FUNDA GUARDACABOS | 0010 | Desmontaje 01 Funda Guardacabos | 76 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012856 | 2024-01-03 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 5010158765 | 80 | 1001653176 | 2023-12-19 | 2023-12-27 |  |  | 5105742039 | 94.5 | 95 | VELA I CARENA
726 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5010486 | CANALETAS DE ENFRIAMIENTO BR/ER | 0020 | Anular y sellar purgas de canaletas | 149 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012857 | 2024-04-02 | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 5010167628 | 50 | 1001746569 | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  | 5105772724 | 31.44 | 26.55 | VELA I CARENA
255 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5010486 | CANALETAS DE ENFRIAMIENTO BR/ER | 0010 | Remoción Canaletas enfriamiento Br/Er | 1184 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012857 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 5010158765 | 90 | 1001653178 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |  |  | 5105742039 | 512.82 | 462.35 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5010486 | CANALETAS DE ENFRIAMIENTO BR/ER | 0030 | Anular y sellar carretes de canaletas | 0 | PEN |  |  | 30012857 | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  |  | 145.5 | 138.42 | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5010487 | SISTEMA DE FONDEO | 0020 | Confección Tubo escoben de fondeo | 2502 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012859 | 2024-01-31 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 5010175798 | 80 | 1001817234 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |  |  | 5105799425 | 2260.546 | 2496.58 | VELA I CARENA
715 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5010487 | SISTEMA DE FONDEO | 0040 | Aren/Pint Tub escoben 8" y casco Er | 148.6 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30012859 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-04-25 | 5010167652 | 30 | 1001746772 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 5105774478 |  |  | VELA I CARENA
255 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5010487 | SISTEMA DE FONDEO | 0010 | Remoción Tubo escoben de fondeo | 376 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012859 | 2024-02-21 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 5010158765 | 100 | 1001653184 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |  |  | 5105742039 | 148.23 | 148.73 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5010487 | SISTEMA DE FONDEO | 0030 | Aren/Pint Tubo escoben y refuerzos | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | VELA I CARENA
745 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5010488 | CANALONES DE RED | 0010 | Confección Canalones de Red | 3192 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012870 | 2024-03-19 | 2024-05-11 | 2024-05-14 | 5010169412 | 50 | 1001755775 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |  |  | 5105776212 | 4067.487 | 4249.5 | VELA I CARENA
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5010488 | CANALONES DE RED | 0030 | Canalones Red: Pleg Pl nuevas en U | 952.56 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30012870 | 2024-03-12 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 5010171747 | 90 | 1001776031 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I CARENA
712 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5010488 | CANALONES DE RED | 0020 | Aren/Pint Canalones de Red (Parte int) | 250.97 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30012870 | 2024-03-12 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 5010171009 | 10 | 1001773817 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 5105789605 |  |  | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5010489 | VENTILACION DE BODEGAS | 0010 | *Libre | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30012871 | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2023-12-19 | 2023-12-19 | [5 empty] | VELA I CARENA
948 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-SA | 5010619 | VALVULAS - DESM/MNAT/MONT | 0010 | Toma Mar Br/Er: 02 Válv Ang 3" | 980.4 | PEN | 2044522829 | J MV CONTRATISTAS GENERALES EIRL | 30012968 | 2024-02-28 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | 5010180424 | 10 | 1001871471 | 2024-01-04 | 2024-01-04 |  |  | 5105626743 | 179.429 | 159.95 | VELA I CARENA
13 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-AL | 5010734 | ALBAÑILERIA | 0010 | Remoción de lastre en Bodegas / Cofferd | 5900 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30013094 | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 5010155507 | 40 | 1001599152 | 2024-01-11 | 2024-01-11 |  |  | 5105728269 |  |  | VELA I MODULO
255 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-CA | 5010787 | ADITAMENTOS ADICIONALES DE MODULO | 0020 | Remoc de fibras en Mamparos y cubiertas | 2256 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013816 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-03-01 | 5010158765 | 110 | 1001653185 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |  |  | 5105742039 |  |  | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-CA | 5010787 | ADITAMENTOS ADICIONALES DE MODULO | 0010 | Remoción de fibra en Mamparos y Cubierta | 0 | PEN |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  |  | 0 |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  |  |  | 1106.19 | 1111.19 | VELA I MODULO
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011138 | QUILLA Y QUILLOTE | 0120 | Aren/Pint interior Quilla Br/Er | 418.5 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30013635 | 2024-04-09 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 10 | 1001859087 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
928 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011138 | QUILLA Y QUILLOTE | 0110 | Calderería por Pruebas estanc Quilla | 188 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013635 | 2024-04-27 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 5010179381 | 10 | 1001859044 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  |  | 5105613345 |  |  | VELA I CARENA
925 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011138 | QUILLA Y QUILLOTE | 0100 | Prueb Estanc Forro quilla Br/Er | 2040 | PEN | 2044553031 | SERVICIOS GENERALES PARDO E.I.R.L. | 30013635 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 5010180432 | 10 | 1001876309 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  |  | 5105620432 |  |  | VELA I CARENA
862 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011138 | QUILLA Y QUILLOTE | 0080 | Conf Forro Quilla Br/Er en Mód (Inc.Piq) | 1794 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013635 | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 5010176090 | 10 | 1001818254 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  | 5105799431 |  |  | VELA I CARENA
862 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011138 | QUILLA Y QUILLOTE | 0090 | Camb Forro Quilote Br/Er Popa (Inc.Piq) | 9754 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013635 | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 5010176090 | 20 | 1001818255 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  | 5105799431 |  |  | VELA I CARENA
800 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011138 | QUILLA Y QUILLOTE | 0070 | Ampliacición Quillote zona de codaste | 2088 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013635 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-28 | 5010171750 | 80 | 1001776494 | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  |  | 5105784131 |  |  | VELA I CARENA
745 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011138 | QUILLA Y QUILLOTE | 0050 | Conf 01 Tina zona Bocamaza Proa Codaste | 671 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013635 | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 2024-05-14 | 5010169412 | 60 | 1001755777 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  |  | 5105776212 |  |  | VELA I CARENA
745 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011138 | QUILLA Y QUILLOTE | 0060 | Conf 02 Purgas de forro Quilla Br/Er | 196 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013635 | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 2024-05-14 | 5010169412 | 70 | 1001755778 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  |  | 5105776212 |  |  | VELA I CARENA
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011138 | QUILLA Y QUILLOTE | 0040 | Quilla: Serv Conf PL nuevas Forro | 466.74 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30013635 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 5010171747 | 100 | 1001776034 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I CARENA
712 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011138 | QUILLA Y QUILLOTE | 0030 | Aren/Pint Plancha para forro de quilla | 339.39 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30013635 | 2024-03-14 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 5010171009 | 20 | 1001773818 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 5105789605 |  |  | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011138 | QUILLA Y QUILLOTE | 0010 | Modificación forro br/er de quilla | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013635 | 2024-04-15 | 2024-07-03 |  |  | 0 |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 |  |  |  | 12723.165 | 13301.11 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011138 | QUILLA Y QUILLOTE | 0020 | Modificación de quillote (ampliación) | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013635 | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 |  |  |  | 2596.468 | 2602.18 | VELA I CARENA
862 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011139 | TUBO LIMERA | 0060 | Reforzamient Tubo limera recuperad | 1860 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013636 | 2024-06-04 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 5010176090 | 30 | 1001818256 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  |  | 5105799431 |  |  | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011139 | TUBO LIMERA | 0020 | Modificación Base unidad de gobierno | 1993 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013636 | 2024-04-15 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 5010175798 | 90 | 1001817236 | 2024-02-16 | 2024-02-16 |  |  | 5105799425 | 2059.637 | 2314.16 | VELA I CARENA
745 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011139 | TUBO LIMERA | 0010 | Remoc Tubo Limera y Reforz. Casco | 1306 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013636 | 2024-05-07 | 2024-05-11 | 2024-05-14 | 5010169412 | 80 | 1001755780 | 2024-02-16 | 2024-02-16 |  |  | 5105776212 | 964.261 | 1027.8 | VELA I CARENA
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011139 | TUBO LIMERA | 0050 | Tubo Limera: Pleg Pl Casc y Varenga | 81.44 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30013636 | 2024-02-24 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 5010171747 | 110 | 1001776036 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I CARENA
712 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011139 | TUBO LIMERA | 0040 | Aren/Pint Tubo Limera 5" y refuerzos | 43.53 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30013636 | 2024-03-26 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 5010171009 | 30 | 1001773819 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 5105789605 |  |  | VELA I CARENA
1375 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011140 | CASETA | 0150 | Cáncamo OSTA - Serv Perf agujerso | 376 | PEN | 2060088436 | SEMMAR MANUFACTURING S.A.C. | 30014038 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-09-24 | 5010184911 | 30 | 1001939030 | 2024-07-20 | 2024-07-20 |  |  | 5105661011 |  |  | VELA I CARENA
902 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011140 | CASETA | 0090 | Remoc Estruct Caseta popa (Existente) | 2444 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014038 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010178421 | 20 | 1001847362 | 2024-07-06 | 2024-07-06 |  |  | 5105608543 |  |  | VELA I CARENA
902 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011140 | CASETA | 0110 | Reubic Mamparo de caseta (Modific) | 3610 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014038 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010178421 | 30 | 1001847363 | 2024-07-06 | 2024-07-06 |  |  | 5105608543 |  |  | VELA I CARENA
902 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011140 | CASETA | 0120 | Remoc Ducto escape (Inc,Injerto) | 765 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014038 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010178421 | 40 | 1001847364 | 2024-07-06 | 2024-07-06 |  |  | 5105608543 |  |  | VELA I CARENA
902 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011140 | CASETA | 0130 | Modific Camarote Motorist (Reubic Er-Br) | 3474 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014038 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010178421 | 50 | 1001847366 | 2024-07-06 | 2024-07-06 |  |  | 5105608543 |  |  | VELA I CARENA
902 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011140 | CASETA | 0140 | Recuperac pescante de corte | 522 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014038 | 2024-04-27 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 5010178421 | 60 | 1001847367 | 2024-07-06 | 2024-07-06 |  |  | 5105608543 |  |  | VELA I CARENA
901 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011140 | CASETA | 0100 | Conf Caseta Popa (Ampliación) | 11602.5 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014038 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010177733 | 10 | 1001836472 | 2024-07-06 | 2024-07-06 |  |  | 5105604944 |  |  | VELA I CARENA
816 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011140 | CASETA | 0080 | Apertura de Puertas y Ventanas en Caseta | 1530 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014038 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 5010173595 | 130 | 1001793319 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  | 5105790353 | 204.37 | 186.13 | VELA I CARENA
800 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011140 | CASETA | 0020 | Modif Barandas de caseta (Ampliación) | 830.82 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014038 | 2024-05-17 | 2024-05-29 | 2024-05-28 | 5010171750 | 90 | 1001776498 | 2024-03-26 | 2024-03-26 |  |  | 5105784131 | 1031.25 | 808.74 | VELA I CARENA
800 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011140 | CASETA | 0070 | Conf Cáncamo OSTA en Caset Er | 1264 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014038 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-28 | 5010171750 | 100 | 1001776501 | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  |  | 5105784131 |  |  | VELA I CARENA
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011140 | CASETA | 0060 | Caseta: Pleg y Conf Cuad/Codos | 602.26 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30014038 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-06 | 5010171747 | 140 | 1001776060 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011140 | CASETA | 0010 | Modificación Caseta popa (Ampliación) | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 |  |  |  | 22237.492 | 23891.18 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011140 | CASETA | 0030 | Conf/Inst Cáncamos (Ostas y seguro plum) | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 |  |  |  | 1743.867 | 1663.59 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011140 | CASETA | 0040 | Reubic y Camb Ducto de escape | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | [5 empty] | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011140 | CASETA | 0050 | Modificación Camarote Motorista (Ampliac | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 |  |  |  | 2374.322 | 2514.19 | VELA I CARENA
925 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011141 | TANQUES PETROLEO POPA BR/ER | 0030 | Prueb Estanc Tanques Petróleo Popa Br/Er | 680 | PEN | 2044553031 | SERVICIOS GENERALES PARDO E.I.R.L. | 30013637 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 5010180432 | 20 | 1001876312 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  |  | 5105620432 |  |  | VELA I CARENA
862 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011141 | TANQUES PETROLEO POPA BR/ER | 0010 | Tanque Pet Popa - Camb PL por calibrac | 4012 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013637 | 2024-05-21 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 5010176090 | 40 | 1001818261 | 2024-02-16 | 2024-02-16 |  |  | 5105799431 | 4219.681 | 4407.19 | VELA I CARENA
712 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011141 | TANQUES PETROLEO POPA BR/ER | 0020 | Aren/Pint Planchas para Reparac. Tq Petr | 205.2 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30013637 | 2024-03-12 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 5010171009 | 40 | 1001773821 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 5105789605 |  |  | VELA I CARENA
1375 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011170 | TANQUES ESTRUCTURALES EN SALA MAQUINAS | 0070 | Registro Tq Ag Dulc/Serv - Perforado | 240 | PEN | 2060088436 | SEMMAR MANUFACTURING S.A.C. | 30013691 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 5010184911 | 10 | 1001939025 | 2024-07-20 | 2024-07-20 |  |  | 5105661011 |  |  | VELA I CARENA
928 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011170 | TANQUES ESTRUCTURALES EN SALA MAQUINAS | 0060 | Conf 02 Registros Tq Agua Dulc (Adic.) | 1518.2 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013691 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 5010179381 | 20 | 1001859045 | 2024-06-26 | 2024-06-26 |  |  | 5105613345 | 688.71 | 663.7 | VELA I CARENA
925 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011170 | TANQUES ESTRUCTURALES EN SALA MAQUINAS | 0020 | Prueb Estanc Tanques Proa Br/Er | 680 | PEN | 2044553031 | SERVICIOS GENERALES PARDO E.I.R.L. | 30013691 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 5010180432 | 30 | 1001876314 | 2024-03-26 | 2024-03-26 |  |  | 5105620432 |  |  | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011170 | TANQUES ESTRUCTURALES EN SALA MAQUINAS | 0010 | Conf 02 Tq estructurales Agua Dulc/Serv | 4588.8 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013691 | 2024-04-13 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 5010175798 | 100 | 1001817237 | 2024-02-20 | 2024-02-20 |  |  | 5105799425 | 7508.194 | 7945.89 | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011170 | TANQUES ESTRUCTURALES EN SALA MAQUINAS | 0040 | Conf 02 Registros Tq Agua Dulc/Servid | 1009 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013691 | 2024-04-13 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 5010175798 | 110 | 1001817238 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  | 5105799425 | 837.553 | 852.05 | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011170 | TANQUES ESTRUCTURALES EN SALA MAQUINAS | 0050 | Remoc Piso y Ref en Sala Maq | 564 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013691 | 2024-04-13 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 5010175798 | 120 | 1001817243 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I CARENA
712 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011170 | TANQUES ESTRUCTURALES EN SALA MAQUINAS | 0030 | Aren/Pint Plancha para Tanques en SM | 737.91 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30013691 | 2024-03-15 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 5010171009 | 50 | 1001773822 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 5105789605 |  |  | VELA I CARENA
902 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011221 | COLECTORES DE PISO Y TUBULAR DE BODEGAS | 0040 | Desm 12 Desaguadores PVC (Incl.Bases) | 1316 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013764 | 2024-02-28 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 5010178421 | 10 | 1001847360 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  | 5105608543 |  |  | VELA I CARENA
852 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011221 | COLECTORES DE PISO Y TUBULAR DE BODEGAS | 0010 | Conf Colectores de Bodega (estructura) | 4196.5 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013764 | 2024-03-31 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 5010175798 | 130 | 1001817245 | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  |  | 5105799425 | 4286.15 | 5145.34 | VELA I CARENA
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011221 | COLECTORES DE PISO Y TUBULAR DE BODEGAS | 0030 | Colectores Piso Bod: Pleg Pl para Estruc | 509.91 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30013764 | 2024-03-02 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 5010171747 | 120 | 1001776055 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I CARENA
712 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011221 | COLECTORES DE PISO Y TUBULAR DE BODEGAS | 0020 | Aren/Pint Estruct Colectores de Bodegas | 219.92 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30013764 | 2024-03-12 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 5010171009 | 60 | 1001773823 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 5105789605 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011227 | MASTIL Y BIPODE | 0030 | Tratamient y Pint Mástil /Bípode | 500 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30013769 | 2024-06-20 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 20 | 1001859088 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
852 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011227 | MASTIL Y BIPODE | 0010 | Instalación Mástil/Bípode (Inc.Injertos) | 4520 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013769 | 2024-04-27 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 5010175798 | 140 | 1001817250 | 2024-02-26 | 2024-02-26 |  |  | 5105799425 | 2864.957 | 2607.95 | VELA I CARENA
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011227 | MASTIL Y BIPODE | 0020 | Mástil: Serv Rolad Pl para Brazola | 15.59 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30013769 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 5010171747 | 130 | 1001776059 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I CARENA
1375 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011430 | CUBIERTA | 0090 | Cáncamos Amurada: Serv Perf 03 piezas | 376 | PEN | 2060088436 | SEMMAR MANUFACTURING S.A.C. | 30014421 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-09-24 | 5010184911 | 40 | 1001939031 | 2024-07-20 | 2024-07-20 |  |  | 5105661011 |  |  | VELA I CARENA
901 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011430 | CUBIERTA | 0080 | Perf Base de winche Principal | 282 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014421 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010177733 | 20 | 1001836474 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  | 5105604944 |  |  | VELA I CARENA
862 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011430 | CUBIERTA | 0070 | Conf Base de Winche Principal | 1358 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014421 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176090 | 60 | 1001818310 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  |  | 5105799431 |  |  | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011430 | CUBIERTA | 0060 | Conf 03 Cáncamos de viento en amurada Br | 424.8 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014421 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-22 | 5010175798 | 210 | 1001817293 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I CARENA
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011430 | CUBIERTA | 0050 | Cáncamos Amurada: Serv Pleg 03 piezas | 43.97 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30014421 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-06 | 5010171747 | 240 | 1001776090 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011430 | CUBIERTA | 0010 | Confección Base Winche principal | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 |  |  |  | 1372.391 | 1350.29 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011430 | CUBIERTA | 0030 | Confección Cánc.Templadores en Amurada | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 |  |  |  | 473.428 | 466.55 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011431 | ARBOLADURA | 0010 | Montaje Plumas Ppal/Aux/Tang | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014001 | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | [5 empty] | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011431 | ARBOLADURA | 0020 | Montaje Pinzotes Ppal/Aux/Tang | 0 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014001 | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | [5 empty] | VELA I CARENA
1375 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-1 | 5011439 | PROPULSION | 0080 | Maq Miras y platinas para rayo laser | 235 | PEN | 2060088436 | SEMMAR MANUFACTURING S.A.C. | 30013999 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-09-24 | 5010184911 | 20 | 1001939026 | 2024-07-20 | 2024-07-20 |  |  | 5105661011 |  |  | VELA I CARENA
862 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-1 | 5011439 | PROPULSION | 0070 | Conf 01 Mallete adicional en Túnel Prop | 831.3 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013999 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176090 | 50 | 1001818309 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  |  | 5105799431 |  |  | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-1 | 5011439 | PROPULSION | 0060 | Cald por montaje de Sist Propulsión | 752 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30013999 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-22 | 5010175798 | 150 | 1001817265 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-1 | 5011439 | PROPULSION | 0010 | Conf Miras y castillo para pasar rayo | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 |  |  |  | 568.555 | 645.28 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-1 | 5011439 | PROPULSION | 0030 | *Libre | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 |  |  |  | 245.87 | 245.86 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-1 | 5011439 | PROPULSION | 0050 | Conf y Mont 01 Mallete adicional | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 |  |  |  | 660.473 | 666.81 | VELA I CARENA
902 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-2 | 5011441 | MOTOR Y CAJA | 0040 | Desm Tapa y Ampliac. en Mamp Sala Maq | 956 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30015021 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010178421 | 160 | 1001847379 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  | 5105608543 |  |  | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-2 | 5011441 | MOTOR Y CAJA | 0010 | Ingreso de Motor y caja a interior SM | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | [5 empty] | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-SI | 5011454 | SERVICIOS INTERNOS | 0010 | Inspección capitanía avance 50% | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-21 | 2024-03-25 | [5 empty] | VELA I MODULO
852 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011492 | FORRO DE QUILLA | 0050 | Inst/Sold 10 pz Anodos de zinc en Módulo | 200 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014064 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 5010175798 | 160 | 1001817270 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I MODULO
716 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011492 | FORRO DE QUILLA | 0040 | Conf 15 Placas ánodos zona Forro quilla | 969 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014064 | 2024-04-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 5010165979 | 140 | 1001735594 | 2024-03-26 | 2024-03-27 |  |  | 5105768539 | 717.379 | 701.51 | VELA I MODULO
726 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011493 | CASCO | 0010 | Camb 02 Letras nombre de puerto | 123.6 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014065 | 2024-04-02 | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 5010167628 | 60 | 1001746571 | 2024-03-26 | 2024-03-27 |  |  | 5105772724 | 204.97 | 204.01 | VELA I MODULO
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011494 | MANDIL DE RAMPA | 0020 | Rolado Planchas de esquinero | 109.41 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30014422 | 2024-04-27 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 5010171747 | 250 | 1001776096 | 2024-03-26 | 2024-05-29 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011494 | MANDIL DE RAMPA | 0030 | Aren/Pint Int Mandil de rampa | 0 | PEN |  |  | 30014422 | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-26 | 2024-05-29 | [5 empty] | VELA I MODULO
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011495 | COLECTORES DE PARED | 0010 | Remoc/Sellad Colect Pared antiguos | 2382 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014049 | 2024-04-20 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 5010177733 | 110 | 1001836485 | 2024-03-26 | 2024-03-27 |  |  | 5105604944 | 1334.267 | 1433.24 | VELA I MODULO
852 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011497 | ADITAMENTOS | 0170 | Montaje y fijación Desaguador de Cub | 914 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014423 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-25 | 5010175798 | 230 | 1001817297 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I MODULO
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011497 | ADITAMENTOS | 0160 | Conf 02 Puntales Tub ø 4" c/cart en SM | 930 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014423 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-22 | 5010175798 | 220 | 1001817294 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I MODULO
800 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011497 | ADITAMENTOS | 0150 | Modific/Acondic Tambucho simple de popa | 1118 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014423 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-28 | 5010171750 | 110 | 1001776513 | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  |  | 5105784131 |  |  | VELA I MODULO
745 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011497 | ADITAMENTOS | 0130 | Conf 01 Puerta estanca c/accesorios | 1179.9 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014423 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-14 | 5010169412 | 90 | 1001755783 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  |  | 5105776212 |  |  | VELA I MODULO
745 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011497 | ADITAMENTOS | 0140 | Conf 02 Pasos zona Puert estanca Lazaret | 243 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014423 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-14 | 5010169412 | 100 | 1001755784 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  |  | 5105776212 |  |  | VELA I MODULO
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011497 | ADITAMENTOS | 0120 | Puerta Estanc.Lazaret: Pleg Puerta y pas | 74.54 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30014423 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-06 | 5010171747 | 260 | 1001776098 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011497 | ADITAMENTOS | 0010 | Modificación Desaguador de cubierta | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-26 | 2024-03-27 |  |  |  | 408.746 | 405.65 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011497 | ADITAMENTOS | 0020 | Conf Soportes y Abrazaderas Tub.Absorven | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-26 | 2024-03-27 |  |  |  | 545.19 | 549.16 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011497 | ADITAMENTOS | 0030 | Modificación Tambucho de popa | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-26 | 2024-03-27 |  |  |  | 227.755 | 206.77 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011497 | ADITAMENTOS | 0040 | Cambio Rampa popa (Inc.Cartelones) | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-26 | 2024-03-27 |  |  |  | 1395.801 | 1369.27 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011497 | ADITAMENTOS | 0050 | Confección Puerta estanca en lazareto | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-26 | 2024-03-27 |  |  |  | 3476.721 | 3466.42 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011497 | ADITAMENTOS | 0100 | Confección Puntales en Sala Máquinas | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-26 | 2024-03-27 |  |  |  | 879.068 | 1116.96 | VELA I MODULO
852 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011498 | CUBIERTA | 0050 | Conf 04 Respiraderos de Bodegas | 2502 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014424 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-25 | 5010175798 | 240 | 1001817298 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I MODULO
737 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011498 | CUBIERTA | 0040 | Respirador Bod: Serv Pleg Ductos | 168.8 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30014424 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-05-06 | 5010171747 | 270 | 1001776102 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 5105786937 |  |  | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011498 | CUBIERTA | 0010 | Confección Respiraderos de Bodegas | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-26 | 2024-04-19 |  |  |  | 1012.924 | 1021.5 | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011498 | CUBIERTA | 0030 | Desm/Mont Tuberías de escape | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-26 | 2024-04-19 | [5 empty] | VELA I MODULO
815 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011500 | PROPULSION - DESM/MONT | 0020 | Sist Prop - Desmontaje y Montaje | 2632 | PEN | 2060206775 | SERVICIOS MARPERU E.I.R.L. | 30014664 | 2024-04-26 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 5010173661 | 30 | 1001818642 | 2024-03-26 | 2024-06-11 |  |  | 5105600211 |  |  | VELA I MODULO
852 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011501 | GOBIERNO - DESM/MONT | 0030 | Cald por montaje de Sist Gobierno | 564 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014665 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 5010175798 | 350 | 1001817323 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I MODULO
815 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AD | 5011501 | GOBIERNO - DESM/MONT | 0020 | Sist Gob - Desmontaje y Montaje | 1363 | PEN | 2060206775 | SERVICIOS MARPERU E.I.R.L. | 30014665 | 2024-05-04 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 5010173661 | 40 | 1001818643 | 2024-03-26 | 2024-06-11 |  |  | 5105600211 |  |  | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5011502 | CADENA Y ANCLA | 0010 | Desmontaje y montaje de Cadena y Ancla | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-03-26 | [6 empty] | VELA I CARENA
712 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-1 | 5011539 | MISCELANEOS | 0030 | Aren/Pint 02 Esloras T de Sala Maq | 166.86 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30014112 | 2024-03-12 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 5010171009 | 90 | 1001773828 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 5105789605 |  |  | VELA I MODULO
712 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-1 | 5011539 | MISCELANEOS | 0040 | Aren/Pint 02 Cajas T.Mar (Recuperados) | 33.75 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30014112 | 2024-04-01 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 5010171009 | 100 | 1001773829 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 5105789605 |  |  | VELA I MODULO
712 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-1 | 5011539 | MISCELANEOS | 0050 | Aren/Pint Tub Verduguete (parte interna) | 43.2 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30014112 | 2024-02-08 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 5010171009 | 110 | 1001773831 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 5105789605 |  |  | VELA I MODULO
712 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-1 | 5011539 | MISCELANEOS | 0060 | Aren/Pint Estructuras Pozas succión | 111.04 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30014112 | 2024-02-23 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 5010171009 | 120 | 1001773832 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 5105789605 |  |  | VELA I MODULO
712 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-1 | 5011539 | MISCELANEOS | 0070 | Aren/Pint Carlinga y Bancada (Base Moto) | 385.02 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30014112 | 2024-03-15 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 5010171009 | 130 | 1001773833 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 5105789605 |  |  | VELA I MODULO
711 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-1 | 5011539 | MISCELANEOS | 0020 | Aren/Pint 24 Desaguadores Pared | 702 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30014112 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 5010171009 | 80 | 1001773827 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 5105789605 |  |  | VELA I MODULO
710 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-PI-1 | 5011539 | MISCELANEOS | 0010 | Aren/Pint 01 cap Base Verduguete | 270 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014112 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-04-24 | 5010167652 | 40 | 1001746773 | 2024-04-02 | 2024-04-02 |  |  | 5105774470 |  |  | VELA I MODULO
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011648 | ARENADO COMERCIAL | 0120 | Aren Com Aditamentos Cub - 74 m2 | 680.8 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014221 | 2024-05-14 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 30 | 1001859089 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011648 | ARENADO COMERCIAL | 0110 | Enmantado/Desenmantado | 1180 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014221 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-07-04 | 5010176101 | 10 | 1001818646 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011648 | ARENADO COMERCIAL | 0080 | Aren Com Piques Proa/Popa - 168 m2 | 2352 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014221 | 2024-05-14 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 50 | 1001793328 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011648 | ARENADO COMERCIAL | 0090 | Aren Com Pañol Herramient/Cadena - 80 m2 | 1120 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014221 | 2024-05-14 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 60 | 1001793329 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011648 | ARENADO COMERCIAL | 0100 | Aren Com Lazareto - 162 m2 | 2268 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014221 | 2024-05-14 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 70 | 1001793331 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
744 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011648 | ARENADO COMERCIAL | 0010 | Aren Com Casco Ov y Om - 272 m2 | 2176 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014221 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 5010169418 | 10 | 1001755840 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105778834 |  |  | VELA I CARENA
744 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011648 | ARENADO COMERCIAL | 0030 | Aren Com Cubierta Ppal - 66 m2 | 607.2 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014221 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 5010169418 | 20 | 1001755844 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105778834 |  |  | VELA I CARENA
744 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011648 | ARENADO COMERCIAL | 0050 | Aren Com Amurada Int Br/Er - 46 m2 | 423.2 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014221 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 5010169418 | 30 | 1001755847 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105778834 |  |  | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011648 | ARENADO COMERCIAL | 0040 | Aditamentos de cubierta principal | 0 | PEN |  |  | 30014221 | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | [5 empty] | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011649 | ARENADO AL BLANCO | 0100 | Aren Al Blanc Aditament Cub - 37 m2 | 481 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014222 | 2024-05-14 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 40 | 1001859091 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
928 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011649 | ARENADO AL BLANCO | 0090 | Calderería por arenado y pintado int | 658 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014222 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 5010179381 | 30 | 1001859046 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  |  | 5105613345 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011649 | ARENADO AL BLANCO | 0060 | Aren al Blanc Túnel Prop s/tapas - 51 m2 | 1071 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014222 | 2024-05-14 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 80 | 1001793332 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011649 | ARENADO AL BLANCO | 0080 | Aren al Blanc Piq Popa y Lazaret - 74 m2 | 1554 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014222 | 2024-05-14 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 90 | 1001793334 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
744 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011649 | ARENADO AL BLANCO | 0010 | Aren Al Blanc Casco Ov y Om - 166 m2 | 1909 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014222 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 5010169418 | 40 | 1001755849 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105778834 |  |  | VELA I CARENA
744 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011649 | ARENADO AL BLANCO | 0030 | Aren al Blanc Cubierta Ppal - 68 m2 | 884 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014222 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 5010169418 | 50 | 1001755851 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105778834 |  |  | VELA I CARENA
744 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011649 | ARENADO AL BLANCO | 0040 | Aren al Blanc Amurada Int Br/Er - 26 m2 | 338 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014222 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 5010169418 | 60 | 1001755853 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105778834 |  |  | VELA I CARENA
744 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011649 | ARENADO AL BLANCO | 0050 | Aren al Blanc Bodegas - 582 m2 | 12054 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014222 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 5010169418 | 70 | 1001755854 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105778834 |  |  | VELA I CARENA
744 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011649 | ARENADO AL BLANCO | 0070 | Aren al Blanc Escotilla Int/Ext - 38 m2 | 494 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014222 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 5010169418 | 80 | 1001755855 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105778834 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011650 | PINTADO | 0010 | 04 capas de Casco OV - 1,052 m2 | 2104 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014223 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 50 | 1001859092 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011650 | PINTADO | 0020 | 03 capas de Casco OM - 393 m2 | 786 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014223 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 60 | 1001859093 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011650 | PINTADO | 0040 | 03 capas Aditamentos Cub - 447 m2 | 1117.5 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014223 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 70 | 1001859094 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011650 | PINTADO | 0120 | 03 capas Túnel Prop Int/Ext - 153 m2 | 428.4 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014223 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 80 | 1001859095 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011650 | PINTADO | 0150 | 02 capas Aditamentos Cub - 18 m2 | 45 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014223 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 90 | 1001859096 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011650 | PINTADO | 0160 | 02 capas Aditamentos Bodegas - 150 m2 | 420 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014223 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 100 | 1001859097 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011650 | PINTADO | 0170 | 03 capas Aditamentos Pique popa - 108 m2 | 302.4 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014223 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 110 | 1001859098 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
914 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011650 | PINTADO | 0130 | 2do Enmamtado/Desenmatado para Pintado | 1180 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014223 | 2024-06-19 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 5010178424 | 10 | 1001852443 | 2024-07-15 | 2024-07-15 |  |  | 5105609885 |  |  | VELA I CARENA
914 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011650 | PINTADO | 0140 | Hidrolavado Supercies para Pintado | 5416.4 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014223 | 2024-06-19 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 5010178424 | 20 | 1001852444 | 2024-07-15 | 2024-07-15 |  |  | 5105609885 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011650 | PINTADO | 0030 | 03 capas de Cubierta principal - 402 m2 | 1005 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014223 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 20 | 1001818647 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011650 | PINTADO | 0050 | 03 capas de Amurada inter.Br/Er - 72 m2 | 540 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014223 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 30 | 1001818649 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011650 | PINTADO | 0080 | 03 cap de Pique de Popa y Proa - 603 m2 | 1688.4 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014223 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 40 | 1001818651 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011650 | PINTADO | 0090 | 03 capas de Pañol Herram/Cadena - 240 m2 | 672 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014223 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 50 | 1001818652 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011650 | PINTADO | 0100 | 03 capas de Pañol de Lazareto - 609 m2 | 1705.2 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014223 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 60 | 1001818653 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011650 | PINTADO | 0110 | 03 capas de Bodegas - 1746 m2 | 4888.8 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014223 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 70 | 1001818654 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011650 | PINTADO | 0070 | 03 capas de Puente de mando | 0 | PEN |  |  | 30014223 | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | [5 empty] | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5011651 | ARBOLADURA | 0050 | 02 cap de Arboladura - 62 m2 | 155 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014224 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 80 | 1001818656 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
744 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5011651 | ARBOLADURA | 0010 | Enmantado/Desenmatado Plumas | 380 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014224 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 5010169418 | 90 | 1001755856 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105778834 |  |  | VELA I CARENA
744 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5011651 | ARBOLADURA | 0020 | Aren al Blanc Pluma Ppal - 21 m2 | 294 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014224 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 5010169418 | 100 | 1001755857 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105778834 |  |  | VELA I CARENA
744 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5011651 | ARBOLADURA | 0030 | Aren Com Pluma Aux - 6 m2 | 55.2 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014224 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 5010169418 | 110 | 1001755858 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105778834 |  |  | VELA I CARENA
744 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5011651 | ARBOLADURA | 0040 | Aren Com Pluma Tang - 4 m2 | 36.8 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014224 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 5010169418 | 120 | 1001755860 | 2024-05-14 | 2024-05-14 |  |  | 5105778834 |  |  | VELA I CARENA
914 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-4 | 5011652 | ARBOLADURA | 0030 | Mástil y Bípode - Resanes Quemad (Adic.) | 180 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014225 | 2024-04-26 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 5010178424 | 30 | 1001852446 | 2024-07-14 | 2024-07-14 |  |  | 5105609885 |  |  | VELA I CARENA
852 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-4 | 5011652 | ARBOLADURA | 0010 | Mástil y Bípode - Pref y soldeo (Adic.) | 3761.5 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014225 | 2024-04-27 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 5010175798 | 170 | 1001817283 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 5105799425 | 672.26 | 666.91 | VELA I CARENA
712 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-4 | 5011652 | ARBOLADURA | 0020 | Aren/Pint Tub 4" y Pl cartelas Bípode | 258.21 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30014225 | 2024-04-12 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 5010171009 | 140 | 1001773834 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 5105789605 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011705 | MISCELANEOS | 0020 | Aren/Pint PL y Tub (Adic.) | 423.87 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014370 | 2024-05-28 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 120 | 1001859099 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
926 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5011705 | MISCELANEOS | 0010 | Aren/Pint 01 Capa Pl Nuevas | 1464.89 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30014370 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 5010180396 | 90 | 1001868546 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |  |  | 5105623823 |  |  | VELA I CARENA
711 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-AP | 5011706 | MISCELANEOS | 0010 | Aren/Pint PUERTAS ESTACA | 97.47 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30014314 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 5010171009 | 150 | 1001773836 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 5105789605 |  |  | VELA I MODULO
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-232-AD-CA | 5011758 | ESTADIA | 0010 | COSTO FIJO | 0 | PEN |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 |  |  | 0 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | [5 empty] | VELA I MODULO
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011795 | CALDERERIA Y ADITAMENTOS | 0020 | Camb 02 Barraganetes Amurada Br (Adic.) | 354.16 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014430 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-22 | 5010177733 | 120 | 1001836487 | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  | 5105604944 |  |  | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011795 | CALDERERIA Y ADITAMENTOS | 0050 | Conf 08 Cáncamos maniobra en int Bodega | 562.4 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014430 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-22 | 5010175798 | 250 | 1001817301 | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011795 | CALDERERIA Y ADITAMENTOS | 0080 | Conf Pescante de Mástil (Adic.) | 962.33 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014430 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-22 | 5010175798 | 260 | 1001817302 | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011795 | CALDERERIA Y ADITAMENTOS | 0110 | Conf Base de luces Navegac (Adic.) | 1300 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014430 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-22 | 5010175798 | 270 | 1001817305 | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011795 | CALDERERIA Y ADITAMENTOS | 0010 | Barraganetes en Amurada Br | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  |  | 312.934 | 306.63 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011795 | CALDERERIA Y ADITAMENTOS | 0040 | Cáncamos de maniobra | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  |  | 573.041 | 575.75 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011795 | CALDERERIA Y ADITAMENTOS | 0070 | Pescante de Mástil | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  |  | 697.214 | 708.67 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011795 | CALDERERIA Y ADITAMENTOS | 0100 | Bases de luces de navegación en Mástil | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  |  | 493.309 | 525.26 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011795 | CALDERERIA Y ADITAMENTOS | 0120 | Arenado y Pintado Misceláneos Aditamento | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | [5 empty] | VELA I CARENA
926 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0130 | Aren/Pint 01 Capa PL - Casc proa Br/Er | 974.69 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30014431 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-18 | 5010180396 | 120 | 1001868551 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  | 5105623823 |  |  | VELA I CARENA
925 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0200 | Prueb Estanc Pique de proa | 340 | PEN | 2044553031 | SERVICIOS GENERALES PARDO E.I.R.L. | 30014431 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-18 | 5010180432 | 40 | 1001876317 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  |  | 5105620432 |  |  | VELA I CARENA
902 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0070 | Perf Tapas (6) y Puentes (5) Túnel Popa | 1175 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014431 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010178421 | 70 | 1001847368 | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  | 5105608543 |  |  | VELA I CARENA
902 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0170 | Camb Cub Pique proa (Adic.) | 1240 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014431 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010178421 | 80 | 1001847370 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  |  | 5105608543 |  |  | VELA I CARENA
902 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0180 | Complementario Casc Proa Br/Er (Adic.) | 1080 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014431 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010178421 | 90 | 1001847371 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  |  | 5105608543 |  |  | VELA I CARENA
901 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0150 | Camb Cáncamos retención Cadena (Adic.) | 260 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014431 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010177733 | 30 | 1001836475 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  |  | 5105604944 |  |  | VELA I CARENA
901 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0160 | Camb Pl Casc Proa Br/Er (Adic.) | 8726.4 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014431 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010177733 | 40 | 1001836477 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  |  | 5105604944 |  |  | VELA I CARENA
901 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0190 | Inst Tuerc en Puent y Túnel Popa (Adic.) | 250 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014431 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010177733 | 50 | 1001836478 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  | 5105604944 |  |  | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0040 | Conf 4.3 mt Túnel Prop Popa (Adic.) | 2673 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014431 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-22 | 5010175798 | 280 | 1001817306 | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0100 | Conf 05 Puentes Túnel Prop (Adic.) | 608 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014431 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-22 | 5010175798 | 290 | 1001817309 | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I CARENA
816 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0140 | Habilit/Inst 06 Tapas Túnel a Popa Mod | 1602 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014431 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-13 | 5010173595 | 140 | 1001793320 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  | 5105790353 |  |  | VELA I CARENA
806 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0020 | Serv Pleg/Bomb Pl nuevas Casc Proa | 1961.36 | PEN | 2028255578 | ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES | 30014431 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-06-01 | 5010173097 | 30 | 1001815394 | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  | 5105610333 |  |  | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0010 | Cambio Plancha de Casco Pique de proa | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  |  | 13657.837 | 15215.63 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0030 | Túnel de Propulsión popa (Inc tapas) | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  |  | 6061.896 | 6868.91 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0060 | Perf Tapas y estruct de Túnel Prop Popa | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | [5 empty] | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0090 | Puentes Túnel de Propulsión popa (05 pz) | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  |  | 94.5 | 95 | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011796 | CALDERERIA Y ESTRUCTURA | 0120 | Arenado y Pintado Misceláneos Estructura | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | [5 empty] | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011935 | ADITAMENTOS POR CAMBIO PL EN CASCO PROA | 0010 | Remoc/Reinst Barras Def Casco Er (Adic.) | 675.89 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014572 | 2024-06-07 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 5010175798 | 310 | 1001817314 | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011935 | ADITAMENTOS POR CAMBIO PL EN CASCO PROA | 0020 | Conf 36 Pz para Números Calados (Adic,) | 885.24 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014572 | 2024-06-07 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 5010175798 | 320 | 1001817318 | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011935 | ADITAMENTOS POR CAMBIO PL EN CASCO PROA | 0030 | Conf 18 Pz para Número Matrícula (Adic,) | 1190.52 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014572 | 2024-06-07 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 5010175798 | 330 | 1001817320 | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I CARENA
846 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011935 | ADITAMENTOS POR CAMBIO PL EN CASCO PROA | 0040 | Remoc/Reinst Sobreplancha de Escoben | 460 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014572 | 2024-06-07 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 5010175798 | 340 | 1001817321 | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 5105799425 |  |  | VELA I CARENA
902 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011958 | MAMPARO TRANSVERSAL PROA | 0020 | Camb Pl Zócalo Mamp proa (Adic.) | 1660 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014983 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010178421 | 130 | 1001847376 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  |  | 5105608543 |  |  | VELA I CARENA
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-5 | 5011958 | MAMPARO TRANSVERSAL PROA | 0010 | Cambio Plancha en Mamparo Pique Proa | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  |  | 1824.219 | 1815.37 | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012048 | SALA DE MAQUINAS | 0030 | 03 cap de Sala Maquinas - 1104 m2 | 3091.2 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014656 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 90 | 1001818657 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012048 | SALA DE MAQUINAS | 0010 | Aren Com Sala máquinas - 344 m2 | 4816 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014656 | 2024-05-14 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 120 | 1001793340 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012048 | SALA DE MAQUINAS | 0020 | Aren al Blanc Sala máquinas - 24 m2 | 504 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014656 | 2024-05-14 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 130 | 1001793341 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012049 | TANQUE AGUA SERVIDAS Y DULCE | 0010 | Aren Al Blanc Tq Agua Serv (Int) - 19 m2 | 399 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014657 | 2024-04-09 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 140 | 1001793342 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012049 | TANQUE AGUA SERVIDAS Y DULCE | 0020 | Pint 01 capa Tq Agua Serv (Int) - 19 m2 | 53.2 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014657 | 2024-04-09 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 150 | 1001793343 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012049 | TANQUE AGUA SERVIDAS Y DULCE | 0030 | Aren Al Blanc Tq Agua Dulc (Int) - 22 m2 | 462 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014657 | 2024-04-09 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 160 | 1001793344 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012049 | TANQUE AGUA SERVIDAS Y DULCE | 0040 | Pint 01 capa Tq Agua Dulc (Int) - 22 m2 | 61.6 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014657 | 2024-04-09 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 170 | 1001793345 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012050 | CASETA EXTERIOR E INTERIOR | 0070 | Aren Al Blanc Aditament Caset - 5 m2 | 65 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014658 | 2024-05-14 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 130 | 1001859100 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012050 | CASETA EXTERIOR E INTERIOR | 0080 | Aren Com Aditamentos Caset - 6 m2 | 55.2 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014658 | 2024-05-14 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 140 | 1001859101 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012050 | CASETA EXTERIOR E INTERIOR | 0090 | Pint 03 capas Aditamentos Caset - 33 m2 | 82.5 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014658 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 150 | 1001859102 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012050 | CASETA EXTERIOR E INTERIOR | 0050 | 03 cap de Caseta Exterior - 381 m2 | 952.5 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014658 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 100 | 1001818658 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012050 | CASETA EXTERIOR E INTERIOR | 0060 | 03 cap de Caseta Interior - 543 m2 | 1520.4 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014658 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 110 | 1001818659 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012050 | CASETA EXTERIOR E INTERIOR | 0010 | Aren Al Blanc Caset Ext - 59 m2 | 767 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014658 | 2024-05-14 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 180 | 1001793346 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012050 | CASETA EXTERIOR E INTERIOR | 0020 | Aren Com Caset Ext - 68 m2 | 625.6 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014658 | 2024-05-14 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 190 | 1001793348 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012050 | CASETA EXTERIOR E INTERIOR | 0030 | Aren Al Blanc Caset Int - 83 m2 | 1743 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014658 | 2024-05-14 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 200 | 1001793349 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012050 | CASETA EXTERIOR E INTERIOR | 0040 | Aren Com Caset Int - 98 m2 | 1372 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014658 | 2024-05-14 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 210 | 1001793350 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012052 | PUENTE EXTERIOR E INTERIOR | 0050 | Aren Com Aditamentos Puente - 6 m2 | 55.2 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014659 | 2024-05-14 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 160 | 1001859103 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012052 | PUENTE EXTERIOR E INTERIOR | 0060 | Pint 03 capas Aditamentos Puente - 18 m2 | 45 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014659 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 170 | 1001859104 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012052 | PUENTE EXTERIOR E INTERIOR | 0030 | 03 cap de puente Exterior - 204 m2 | 510 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014659 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 120 | 1001818661 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012052 | PUENTE EXTERIOR E INTERIOR | 0040 | 03 cap de puente Interior - 162 m2 | 453.6 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014659 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 130 | 1001818663 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012052 | PUENTE EXTERIOR E INTERIOR | 0010 | Aren Com Puente Ext - 68 m2 | 542.8 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014659 | 2024-05-14 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 220 | 1001793351 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
814 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012052 | PUENTE EXTERIOR E INTERIOR | 0020 | Aren Com Puente Int - 54 m2 | 756 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014659 | 2024-05-14 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5010173663 | 230 | 1001793352 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 5105790196 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5012284 | ROTULADO | 0010 | Pint. Nombre y Matricula Br, Er y Popa | 210 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014867 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 140 | 1001818664 | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5012284 | ROTULADO | 0020 | Pint. Num. Calado y Franco Bordo | 150 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014867 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 150 | 1001818665 | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5012284 | ROTULADO | 0030 | Pint. de Verduguete | 210 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014867 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 160 | 1001818667 | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5012284 | ROTULADO | 0040 | Pint. de tapas regalas | 210 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014867 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 170 | 1001818668 | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5012284 | ROTULADO | 0050 | Pint. de cenefas | 150 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014867 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 180 | 1001818669 | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5012284 | ROTULADO | 0060 | Pint. Matricula y Nombr. Caseta de Puent | 120 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014867 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 190 | 1001818671 | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5012284 | ROTULADO | 0070 | Pint. Num. Calado en Bodegas y Tunel | 150 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014867 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 200 | 1001818672 | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5012284 | ROTULADO | 0080 | Limp.y Rezanes de Zines | 120 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014867 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 210 | 1001818674 | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5012307 | RESANES | 0030 | Resanes de Quemaduras-Desvarada | 520 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014898 | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5060064602 | 20 | 1001859110 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
914 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5012307 | RESANES | 0020 | Resanes de Quemaduras | 3312 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014898 | 2024-07-13 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 5010178424 | 40 | 1001852447 | 2024-07-14 | 2024-07-14 |  |  | 5105609885 |  |  | VELA I CARENA
861 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5012307 | RESANES | 0010 | Resanes de Quemaduras | 1143 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014898 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-04 | 5010176101 | 220 | 1001818676 | 2024-07-03 | 2024-07-12 |  |  | 5105600274 |  |  | VELA I CARENA
902 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-1 | 5012327 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0050 | Inst/Sold Pl 300*2000 sellado Escotilla | 1306 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014922 | 2024-04-27 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 5010178421 | 100 | 1001847373 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  | 5105608543 |  |  | OPEX
901 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-1 | 5012327 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0030 | Perf 10 Cáncamos Escalera Inclinda Caset | 94 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014922 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010177733 | 60 | 1001836479 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  | 5105604944 |  |  | OPEX
901 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-1 | 5012327 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0040 | Perf 33 Soportes enjaretado de Cub | 188 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014922 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010177733 | 70 | 1001836481 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  | 5105604944 |  |  | OPEX
862 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-1 | 5012327 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0010 | Pescant Ppal - Remoc base antiguo | 337 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014922 | 2024-01-28 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 5010176090 | 70 | 1001818311 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  | 5105799431 |  |  | OPEX
862 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-1 | 5012327 | ADITAMENTOS DE CUBIERTA | 0020 | Pescant Ppal - Inst/Sold Injerto y Ref | 1452 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014922 | 2024-01-28 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 5010176090 | 80 | 1001818313 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  | 5105799431 |  |  | OPEX
902 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-1 | 5012328 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0030 | Perf Tapas (12) y Puent (11) Túnel Popa | 2350 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014923 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010178421 | 110 | 1001847374 | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  |  | 5105608543 |  |  | OPEX
901 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-1 | 5012328 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0040 | Inst Tuercas en Puentes y túnel Módulo | 470 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014923 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2024-07-11 | 5010177733 | 80 | 1001836482 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  | 5105604944 |  |  | OPEX
862 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-1 | 5012328 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0010 | Modific Tanques Petróleo Popa Br/Er | 3500 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014923 | 2024-05-21 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 5010176090 | 90 | 1001818315 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  | 5105799431 |  |  | OPEX
0 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-1 | 5012328 | ADITAMENTOS DE BODEGAS | 0020 | Modificacion de tunel de propulsion | 0 | PEN |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 0 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | [5 empty] | OPEX
928 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-1 | 5012329 | ADITAMENTOS SALA MAQUINAS | 0030 | Complementario Conf Base Motor (Adic.) | 2760 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014924 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 5010179381 | 40 | 1001859047 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  |  | 5105613345 |  |  | OPEX
928 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-1 | 5012329 | ADITAMENTOS SALA MAQUINAS | 0040 | Esfuerzo adicional - 14/07 al 16/07 | 455.5 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014924 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 5010179381 | 50 | 1001859048 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  |  | 5105613345 |  |  | OPEX
862 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-1 | 5012329 | ADITAMENTOS SALA MAQUINAS | 0010 | Remoc Base motor antiguo | 564 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014924 | 2024-03-15 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 5010176090 | 100 | 1001818316 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  | 5105799431 |  |  | OPEX
862 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-1 | 5012329 | ADITAMENTOS SALA MAQUINAS | 0020 | Conf Base de motor principal | 5155.8 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014924 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 5010176090 | 110 | 1001818318 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  | 5105799431 |  |  | OPEX
914 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-2 | 5012331 | ADITAMENTOS | 0040 | Mandil de Rampa - Areb/Pint interior | 522.5 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30014925 | 2024-04-19 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 5010178424 | 50 | 1001852448 | 2024-07-14 | 2024-07-14 |  |  | 5105609885 |  |  | OPEX
902 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-2 | 5012331 | ADITAMENTOS | 0010 | Conf Soportes de Tub Absorevnte pescado | 2181 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014925 | 2024-04-27 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 5010178421 | 120 | 1001847375 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  | 5105608543 |  |  | OPEX
901 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-2 | 5012331 | ADITAMENTOS | 0030 | Perf 03 Soportes de Tub Absorv Pescado | 94 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014925 | 2024-04-19 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 5010177733 | 90 | 1001836483 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  | 5105604944 |  |  | OPEX
862 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-2 | 5012331 | ADITAMENTOS | 0020 | Camb Mandil de rampa (Inc.cartelones) | 3422 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30014925 | 2024-04-27 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 5010176090 | 120 | 1001818321 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  | 5105799431 |  |  | OPEX
902 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-1 | 5012415 | ADITAMENTOS DE CASCO | 0010 | Acondicionar Verduguete Br/Er | 726 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30015015 | 2024-02-24 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 5010178421 | 140 | 1001847377 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  | 5105608543 |  |  | OPEX
901 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-CL | 5012416 | WINCHE DE ANCLA | 0010 | Desmontaje Winche de ancla | 94 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30015016 | 2024-01-02 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 5010177733 | 100 | 1001836484 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  | 5105604944 |  |  | VELA I CARENA
914 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-2 | 5012417 | CUBIERTA | 0020 | Respirader Bdegas - Areb/Pint Base | 165 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30015017 | 2024-04-26 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 5010178424 | 60 | 1001852449 | 2024-07-14 | 2024-07-14 |  |  | 5105609885 |  |  | OPEX
902 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-2 | 5012417 | CUBIERTA | 0010 | Desm Tubo Escape y silenciador antiguos | 846 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30015017 | 2024-01-05 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 5010178421 | 150 | 1001847378 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  | 5105608543 |  |  | OPEX
914 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AP | 5012461 | COMBEADO | 0010 | Combeado de superficies para Arenado | 1222.5 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30015025 | 2024-05-14 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 5010178424 | 70 | 1001852450 | 2024-07-15 | 2024-07-15 |  |  | 5105609885 |  |  | VELA I CARENA
925 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-4 | 5012503 | BOTE SONAR | 0010 | Prueb Estanc Bote Sonar Br/Er | 272 | PEN | 2044553031 | SERVICIOS GENERALES PARDO E.I.R.L. | 30015094 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 5010180432 | 50 | 1001876319 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  |  | 5105620432 |  |  | VELA I CARENA
927 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-1 | 5012505 | ALBAÑILERIA | 0010 | Túnel Int - Lastrado y empaste (Adic.) | 4811 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30015095 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 5060065121 | 40 | 1001876248 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  |  | 5105620386 |  |  | OPEX
927 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AL | 5012506 | ALBAÑILERIA | 0010 | Remoc 01 m3 Lastre Sentina proa (Adic.) | 713 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30015096 | 2024-04-15 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 5060065121 | 50 | 1001876249 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  |  | 5105620386 |  |  | VELA I CARENA
927 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-AL | 5012506 | ALBAÑILERIA | 0020 | Remoc Lastre en Lazaret / Caset (Adic.) | 1104 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30015096 | 2024-04-15 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 5060065121 | 60 | 1001876251 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  |  | 5105620386 |  |  | VELA I CARENA
927 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-PI-LI | 5012507 | LIMPIEZA | 0010 | Limp Túnel Prop previo al lastrado | 336 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30015097 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 5010180425 | 70 | 1001872478 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  |  | 5105618053 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012509 | TANQUES POSTIZOS EN SALA MAQUINAS | 0010 | Limp Mecánica Tanque postizos SM - 38 m2 | 228 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30015134 | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 190 | 1001859106 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012509 | TANQUES POSTIZOS EN SALA MAQUINAS | 0020 | Pint 02 capas Tanque postizos SM - 76 m2 | 212.8 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30015134 | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 200 | 1001859107 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
929 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-AD-3 | 5012513 | CASCO | 0010 | 01 capas de Casco OV - 263 m2 (Adic.) | 526 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30015135 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5010179391 | 210 | 1001859108 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  | 5105613837 |  |  | VELA I CARENA
1792 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-3 | 5013596 | TRATAMIENTO DE SUPERFICIES | 0010 | Hidrolavado O.Viva - 150 m2 | 345 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30016323 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 5060068900 | 110 | 1001998213 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  |  | 5105662175 |  |  | OPEX
1792 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-3 | 5013596 | TRATAMIENTO DE SUPERFICIES | 0020 | Resanes de Quemaduras | 200 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30016323 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 5060068900 | 120 | 1001998214 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  |  | 5105662175 |  |  | OPEX
1792 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-3 | 5013596 | TRATAMIENTO DE SUPERFICIES | 0030 | Resanes de Quemaduras | 140 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30016323 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 5060068900 | 130 | 1001998215 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  |  | 5105662175 |  |  | OPEX
1792 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-3 | 5013596 | TRATAMIENTO DE SUPERFICIES | 0040 | Resanes de Quemaduras | 100 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30016323 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 5060068900 | 140 | 1001998216 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  |  | 5105662175 |  |  | OPEX
1831 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-3 | 5013597 | CALDERERIA ADITAMENTOS | 0030 | Calderería por varada de VELA 1 | 100 | PEN | 2053175686 | SERVICIOS NAVALES J & C E.I.R.L. | 30016313 | 2024-10-02 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 5060068901 | 140 | 1002000023 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 5105662375 |  |  | OPEX
1794 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-3 | 5013597 | CALDERERIA ADITAMENTOS | 0010 | Remoc/Reinst 02 Tinas succión en Bodega | 840 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30016313 | 2024-10-18 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 5060069156 | 30 | 1002008168 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  |  | 5105667428 |  |  | OPEX
1794 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-3 | 5013597 | CALDERERIA ADITAMENTOS | 0020 | Mont Puentes y Tapas de Túnel Prop | 1600 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30016313 | 2024-10-18 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 5060069156 | 40 | 1002008172 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  |  | 5105667428 |  |  | OPEX
1793 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-3 | 5013598 | ALBAÑILERIA | 0010 | Esfuerzo adicional - 10/10 y 11/10 | 483 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30016324 | 2024-09-10 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 5010191230 | 30 | 1002003988 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  |  | 5105664570 |  |  | OPEX
1793 | E/P VELA I | A.S/0001 | A.S/0001-223-MO-3 | 5013598 | ALBAÑILERIA | 0020 | Lastrado y Empastado Bodegas (Final) | 18739.51 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30016324 | 2024-10-18 | 2024-10-29 | 2024-11-04 | 5010191230 | 10 | 1002003982 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  |  | 5105664570 |  |  | OPEX