## Sheet1
Liquidación | Proyecto | PEP | Elem.PEP | Grafo | Descripción Grafo | Oper. | Denom.Operación | MOD | Moneda | Proveedor | Nombre Acreedor | SolPed | Fe.inic.más temprana | Fecha fin más temp. | Fecha de creación de liquidación. | Pedido | Posición de pedido | Hoja de entrada | Fecha creación de operación | Fecha liberación de operación | Fecha 1 notificación de operación | Fecha 2 notificación de operación | Factura | MAT Estimado | MAT Despachado | Categoría
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SI | 5015336 | TRABAJOS INICIALES | 0010 | VARADA/DESVARADA | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-28 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SI | 5015336 | TRABAJOS INICIALES | 0020 | ESTADIA DE LA EMBARCACION | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-28 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SI | 5015336 | TRABAJOS INICIALES | 0030 | CALIBRACION | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-28 |  |  |  | 19.9 | 19.9 | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SI | 5015336 | TRABAJOS INICIALES | 0040 | ALIMENTACION NAVIFUELS | 0 | PEN |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SI | 5015337 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0010 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-28 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SI | 5015337 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0020 | LIMPIEZA DE PATIO | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-28 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SI | 5015337 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0030 | DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-28 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SI | 5015337 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0040 | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-28 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SI | 5015337 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0050 | SERVICIO DE GRUA | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-28 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SI | 5015337 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0060 | Limp patio 30/05 al 31/05 Kaleb | 342 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30018173 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-CA | 5015345 | PROTECCION CATODICA | 0010 | Cambio anodos zinc | 1593.4 | PEN | 2044566087 | LARCAS S.R.L. | 30018105 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | ADITAMENTO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-CA | 5015346 | FUNDA GUARDACABO | 0010 | Desm/montaje funda guardacabo propulsion | 213.35 | PEN | 2044566087 | LARCAS S.R.L. | 30018106 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-29 |  |  |  | 37.285 | 37 | ADITAMENTO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-CA | 5015347 | DEFENSA DE CASCO | 0010 | Desm/montaje 18 llantas | 2500 | PEN | 2044566087 | LARCAS S.R.L. | 30018107 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-29 |  |  |  | 136.73 | 82.96 | ADITAMENTO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-CA | 5015347 | DEFENSA DE CASCO | 0020 | Cambio 36 cancamos | 2736 | PEN | 2044566087 | LARCAS S.R.L. | 30018107 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-29 |  |  |  | 637.294 | 582.47 | ADITAMENTO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-CA | 5015348 | CADENA Y ANCLA | 0010 | Desm/montaje cadena y ancla | 1000 | PEN | 2044566087 | LARCAS S.R.L. | 30018108 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-29 | [5 empty] | ADITAMENTO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-CA | 5015348 | CADENA Y ANCLA | 0020 | Cambio cadena de proteccion casco | 1000 | PEN | 2044566087 | LARCAS S.R.L. | 30018108 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-29 | [5 empty] | ADITAMENTO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-CE | 5015349 | CASCO | 0010 | Cambio de plancha en casco | 2700 | PEN | 2044566087 | LARCAS S.R.L. | 30018109 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-PG | 5015350 | SISTEMA DE PROPULSION | 0010 | Inspección y calibración | 1488 | PEN | 2044543222 | MULTISERVICIOS Z & R E.I.R.L. | 30018120 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | PROPULSION Y GOBIERNO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-PG | 5015350 | SISTEMA DE PROPULSION | 0020 | Cald. sistema de propulsion | 700 | PEN | 2044566087 | LARCAS S.R.L. | 30018120 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | PROPULSION Y GOBIERNO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-PG | 5015351 | SISTEMA DE GOBIERNO | 0010 | Inspección y calibración | 550 | PEN | 2044543222 | MULTISERVICIOS Z & R E.I.R.L. | 30018121 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | PROPULSION Y GOBIERNO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015352 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 0010 | Desmo/mont/mantenimiento de box coolers | 10192 | PEN | 2044522829 | J MV CONTRATISTAS GENERALES EIRL | 30018122 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015352 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 0020 | Desmo/montaje tuberias box cooler Br/Er | 1298.5 | PEN | 2044522829 | J MV CONTRATISTAS GENERALES EIRL | 30018122 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  |  | 136.73 | 136.89 | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015352 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 0030 | Apert/cierre cubierta desmontaje box | 1421 | PEN | 2044522829 | J MV CONTRATISTAS GENERALES EIRL | 30018122 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015352 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 0040 | Prueba estanca de box cooler | 800 | PEN |  |  | 30018122 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015352 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 0050 | Flushing de box cooler | 2960 | PEN |  |  | 30018122 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015352 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 0060 | Limpieza de box cooler Br-Er | 78.6 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30018122 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015352 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 0070 | Prueba estanca de Greed cooler | 600 | PEN |  |  | 30018122 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015352 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 0080 | Flushing de Greed cooler | 2220 | PEN |  |  | 30018122 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015352 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 0090 | Limpieza de Greed cooler Br-Er | 78.6 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30018122 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015353 | VALVULAS | 0010 | Desm/mont/manteto valvula toma de mar 4" | 1368 | PEN | 2044522829 | J MV CONTRATISTAS GENERALES EIRL | 30018123 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  |  | 857.368 | 857.37 | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015353 | VALVULAS | 0020 | Desm/ mont/mantto venteo toma de mar 2" | 1368 | PEN | 2044522829 | J MV CONTRATISTAS GENERALES EIRL | 30018123 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  |  | 350.71 | 335.47 | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015353 | VALVULAS | 0030 | Desm/mont/mantto sis cont incendio 2" | 684 | PEN | 2044522829 | J MV CONTRATISTAS GENERALES EIRL | 30018123 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  |  | 110 | 109.96 | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015353 | VALVULAS | 0040 | Desm/mont/mantto soplado toma de mar 3" | 900 | PEN | 2044522829 | J MV CONTRATISTAS GENERALES EIRL | 30018123 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  |  | 158.58 | 158.52 | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015353 | VALVULAS | 0050 | Desm/mont/mantto vl mariposa 4" Fundagua | 299 | PEN | 2044522829 | J MV CONTRATISTAS GENERALES EIRL | 30018123 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  |  | 441.226 | 72.85 | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015353 | VALVULAS | 0060 | Desm/mont/mantto vl mariposa10" Fundagua | 1125 | PEN | 2044522829 | J MV CONTRATISTAS GENERALES EIRL | 30018123 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  |  | 57.3 | 57.27 | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015353 | VALVULAS | 0070 | Desm/mont/mantto valvula angular DN 250 | 1125 | PEN | 2044522829 | J MV CONTRATISTAS GENERALES EIRL | 30018123 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  |  | 57.3 | 0 | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015353 | VALVULAS | 0080 | Desm/mont/mantto manifold achique | 2736 | PEN |  |  | 30018123 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015353 | VALVULAS | 0090 | Desm/mont/mantto valvulas secconales | 257 | PEN | 2044522829 | J MV CONTRATISTAS GENERALES EIRL | 30018123 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  |  | 57.3 | 0 | SISTEMAS AUXILIARES
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-LI | 5015354 | LIMPIEZA INTERNA | 0010 | Limpieza sentina y sala de maquinas | 213.35 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30018124 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  |  | 42.8 | 42.8 | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-LI | 5015354 | LIMPIEZA INTERNA | 0020 | Limpieza tanque de petroleo 4500gl | 2856 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30018124 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  |  | 76 | 76 | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-TS | 5015357 | LIMPIEZA E HIDROLAVADO | 0010 | Limpieza Casco OV | 662.4 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30018112 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-TS | 5015357 | LIMPIEZA E HIDROLAVADO | 0020 | Hidrolavado Casco OV (414 m2) | 952.2 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30018112 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-TS | 5015358 | ARENADO COMERCIAL | 0010 | Aren Com Casc Obra Viva (414 m2) | 4429.8 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30018113 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-TS | 5015358 | ARENADO COMERCIAL | 0020 | Aren Com Casc Obra Muerta (184 m2) | 1656 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30018113 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-TS | 5015358 | ARENADO COMERCIAL | 0030 | Aren Com Caseta ( m2) | 726.6 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30018113 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-TS | 5015359 | PINTADO | 0010 | Pint 04 capas Casc Obra viva (1656 m2) | 2550.24 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30018114 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-TS | 5015359 | PINTADO | 0020 | Pint 03 capas Casc Obra muerta (552 m2) | 850.08 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30018114 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-TS | 5015359 | PINTADO | 0030 | Pint 03 capas Caseta ( m2) | 357 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30018114 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-TS | 5015359 | PINTADO | 0040 | Pint Rotulac en Casc (Nombre/Puerto) | 200 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30018114 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-TS | 5015359 | PINTADO | 0050 | Pint Francobordos, N°Calados BR/ER | 150 | PEN | 2040319042 | SERVICIOS METAL MECANICA ARENADO Y | 30018114 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [5 empty] | CASCO
0 | REM CUAJONE | A.S/0039 | A.S/0039-225-PI-SA | 5015393 | MISCELANEOS | 0010 | Aren/Pint Válvulas y accesorios tuberías | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  |  | 0 |  | 2025-05-27 | 2025-05-29 | [5 empty] | SISTEMAS AUXILIARES
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-1 | 5015061 | TRABAJOS INICIALES | 0010 | VARADA/DESVARADA | 0 | PEN |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | [5 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-1 | 5015061 | TRABAJOS INICIALES | 0020 | ESTADIA DE LA EMBARCACION | 0 | PEN |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | [5 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-1 | 5015061 | TRABAJOS INICIALES | 0030 | CALIBRACION | 0 | PEN |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | [5 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-1 | 5015062 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0010 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0 | PEN |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | [5 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-1 | 5015062 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0020 | LIMPIEZA DE PATIO | 0 | PEN |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | [5 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-1 | 5015062 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0030 | DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS | 0 | PEN |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | [5 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-1 | 5015062 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0040 | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS | 0 | PEN |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | [5 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-1 | 5015062 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0050 | SERVICIO DE GRUA | 0 | PEN |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | [5 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-1 | 5015062 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0060 | Alqui. Grua Presupuesto | 25000 | PEN |  |  | 30017843 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | [5 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-1 | 5015062 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0070 | Evacuación Residuos Liquidos | 2000 | PEN |  |  | 30017843 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | [5 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-1 | 5015062 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0080 | Evacuación Residuos Solidos | 2000 | PEN |  |  | 30017843 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | [5 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-1 | 5015062 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0090 | Limpieza Patio | 2000 | PEN |  |  | 30017843 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | [5 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015066 | BOMBA NETZCH | 0010 | Apertura Ventana en Cbt x Desmontaje | 2539 | PEN |  |  | 30017748 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 |  |  |  |  | 5682.971 | 0 | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015066 | BOMBA NETZCH | 0020 | Desmontaje de Tanques Sistema TRANSVAC | 2500 | PEN |  |  | 30017748 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 |  |  |  |  | 391.84 | 0 | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015066 | BOMBA NETZCH | 0030 | Confeccion Base Estructural Bomba Netzch | 3600 | PEN |  |  | 30017748 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 |  |  |  |  | 9739.691 | 0 | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015066 | BOMBA NETZCH | 0040 | Ins. Bomba Netzch | 0 | PEN |  |  | 30017748 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-3 | 5015067 | REMOCION DE LASTRE | 0010 | Remocion Lastre | 2300 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30017749 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-2 | 5015068 | TUBERIAS NETZCH | 0010 | Conf/Inst de Lin. Succion/Descarga 14" | 19600 | PEN | 2044522829 | J MV CONTRATISTAS GENERALES EIRL | 30017820 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 |  |  |  |  | 57697.352 | 0 | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015069 | TANQUE SEPARADOR | 0010 | Confección Tanque separador inox | 14000 | PEN |  |  | 30017821 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 |  |  |  |  | 44097.771 | 0 | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015069 | TANQUE SEPARADOR | 0020 | Montaje Tanque separador inox | 6500 | PEN |  |  | 30017821 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 |  |  |  |  | 3193.724 | 0 | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015069 | TANQUE SEPARADOR | 0030 | Serv. Maquin./Trabajos Frio | 5500 | PEN |  |  | 30017821 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015069 | TANQUE SEPARADOR | 0040 | Prueba estanca Tanq Separador | 370 | PEN | 2060186038 | W Y RH SERVICIOS GENERALES DE CALID | 30017821 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015070 | TANQUE HIDROFORO | 0010 | Desmontaje de 1 tanque hidróforo | 7600 | PEN |  |  | 30017795 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015070 | TANQUE HIDROFORO | 0020 | Montaje de 1 tq hidróforo | 2300 | PEN |  |  | 30017795 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 |  |  |  |  | 374.57 | 0 | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015070 | TANQUE HIDROFORO | 0030 | Serv. Maq./Trab. frio de 1 tq hidroforo | 2670 | PEN |  |  | 30017795 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015070 | TANQUE HIDROFORO | 0040 | Prueba estanca Tanque Hidroforo | 370 | PEN | 2060186038 | W Y RH SERVICIOS GENERALES DE CALID | 30017795 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015072 | COLUMNA BAROMETRICA | 0010 | Confec. Columna Barometrica c/canastilla | 4520 | PEN |  |  | 30017798 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 |  |  |  |  | 5882.279 | 0 | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015072 | COLUMNA BAROMETRICA | 0020 | Prueba estanca Columna barométrica | 267.26 | PEN | 2060186038 | W Y RH SERVICIOS GENERALES DE CALID | 30017798 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015072 | COLUMNA BAROMETRICA | 0030 | Serv Pleg/Rolad platinas para canastilla | 280 | PEN |  |  | 30017798 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015074 | INSTALACION DE POWER KIT | 0010 | Conf Estructuras para base Power KIT | 8300 | PEN |  |  | 30017799 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 |  |  |  |  | 5815.32 | 0 | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015074 | INSTALACION DE POWER KIT | 0020 | Serv Pleg Pl nueva - Ref Base Powe Kit | 350 | PEN |  |  | 30017799 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015074 | INSTALACION DE POWER KIT | 0030 | Instal./Conf. Silenciador/Tubo Escape | 5600 | PEN |  |  | 30017799 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 0 |  | 2025-04-02 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015076 | ARBOLADURA | 0010 | Confeccion de Mastil y Bipode | 5600 | PEN |  |  | 30017831 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 |  |  |  |  | 9832.421 | 0 | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015076 | ARBOLADURA | 0020 | Confeccion de Pluma | 5320 | PEN |  |  | 30017831 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 |  |  |  |  | 4325.243 | 0 | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015076 | ARBOLADURA | 0030 | Confec. Tintero, Pinzote c/Pin Pasador | 7500 | PEN |  |  | 30017831 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015076 | ARBOLADURA | 0040 | Caldereria para Toma de Flexion | 1650 | PEN |  |  | 30017831 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015076 | ARBOLADURA | 0050 | Caldereria para Instalacion Mastil | 5000 | PEN |  |  | 30017831 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015076 | ARBOLADURA | 0060 | Confección Alojamiento Tintero | 900 | PEN |  |  | 30017831 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015076 | ARBOLADURA | 0070 | Confeccion Aditamentos Mastil y Bipode | 2600 | PEN |  |  | 30017831 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 |  |  |  |  | 943.031 | 0 | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015076 | ARBOLADURA | 0080 | Serv. Maquin. Aditamentos Mastil/Pluma | 2200 | PEN | 2056924663 | REPARACIONES NAVALES M & B S.A.C. | 30017831 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-1 | 5015076 | ARBOLADURA | 0090 | Confección Soporte Pluma | 1200 | PEN |  |  | 30017831 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-3 | 5015077 | ESTRUCTURA LATERAL | 0010 | Hab/Ins Cuadernas Inter. Zona Atraque | 13300 | PEN |  |  | 30017832 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 |  |  |  |  | 23031.425 | 0 | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-2 | 5015078 | BITAS | 0010 | Confeccion de Bitas | 21000 | PEN |  |  | 30017833 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 |  |  |  |  | 51454.105 | 0 | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-2 | 5015078 | BITAS | 0020 | Instalacion Injertos Cubierta | 5200 | PEN |  |  | 30017833 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-4 | 5015079 | PRUEBAS ESTANCAS | 0010 | Prueba estanca Tanqs. Flotacion Lateral | 4440 | PEN | 2060186038 | W Y RH SERVICIOS GENERALES DE CALID | 30017834 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-4 | 5015079 | PRUEBAS ESTANCAS | 0020 | Caldereria para Pruebas Estancas | 1950 | PEN |  |  | 30017834 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-3 | 5015080 | Lastrado | 0010 | Lastrado Bitas | 1610 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30017835 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-3 | 5015080 | Lastrado | 0020 | Lastrado SM Zona Bomba Netzch | 2760 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30017835 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015082 | ARENADO COMERCIAL | 0010 | Aren. Comercial Casco OV (396m²) | 3564 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017837 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015082 | ARENADO COMERCIAL | 0020 | Aren. Comercial Casco OM (153m²) | 1377 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017837 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015082 | ARENADO COMERCIAL | 0030 | Aren. Comercial Cubrt. Princp (256m²) | 2585.6 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017837 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015082 | ARENADO COMERCIAL | 0040 | Aren Com Aditament Cub Ppal - (93.8 m2) | 947.38 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017837 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015082 | ARENADO COMERCIAL | 0050 | Aren. Comercial Caseta Ext. (77m²) | 777.7 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017837 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015082 | ARENADO COMERCIAL | 0060 | Enmantado/Desenmantado aren/pint | 960 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017837 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015082 | ARENADO COMERCIAL | 0070 | Aren. Comercial Cubirt. Caseta (76m²) | 767.6 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017837 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015082 | ARENADO COMERCIAL | 0080 | Aren. Puntual Zona Verduguete | 48 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017837 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015082 | ARENADO COMERCIAL | 0090 | Calderería por Arenado/Pintado | 700 | PEN | 2051449525 | GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L. | 30017837 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015083 | PINTADO | 0020 | Pint 05 cap Casco OV (1980m²) | 4356 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017838 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015083 | PINTADO | 0030 | Pint 03 cap Casco OM (1188m²) | 2613.6 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017838 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015083 | PINTADO | 0040 | Pint 04 cap Cubierta Pricp. (1024m²) | 2867.2 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017838 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015083 | PINTADO | 0050 | Pint Aditament Cub Ppal - (123.2 m2) | 344.96 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017838 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015083 | PINTADO | 0060 | Pint 03 cap Caseta Ext. (231m²) | 646.8 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017838 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015083 | PINTADO | 0070 | Pint 03 cap Cubrta.Caseta (228m²) | 638.4 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017838 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015083 | PINTADO | 0080 | Pint. Verduguete (Doble) Br y Er | 220 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017838 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015083 | PINTADO | 0090 | Pint. Nombr. y Matric. Caseta Br y Er | 125 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017838 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015083 | PINTADO | 0100 | Pint. Calado y Franco Bordo | 155 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017838 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015083 | PINTADO | 0110 | Pint. Cenefa (Celeste) | 160 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017838 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015083 | PINTADO | 0120 | Pint. Logo Br y Er | 108 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017838 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015083 | PINTADO | 0130 | 2do Enmantado/Desenmantado aren/pint | 960 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017838 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015083 | PINTADO | 0140 | Forrado (S.Maquina) | 180 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017838 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015083 | PINTADO | 0150 | Enmantado y Aren/Pint 02 Plumas | 671.05 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017838 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015083 | PINTADO | 0160 | Pint. Tanques de Flotación (Desmanche) | 1120 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017838 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015083 | PINTADO | 0170 | Limp. Meca + 03 cap pint de 02 Mastil | 600 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017838 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015086 | LIMPIEZA E HIDROLAVADO | 0010 | Limpieza de Fondo (Rasqueteo) | 633.6 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017839 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015086 | LIMPIEZA E HIDROLAVADO | 0020 | Hidrolavado de O.Viva - 396 m2 | 910.8 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017839 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015086 | LIMPIEZA E HIDROLAVADO | 0030 | Hidrolavado. Casco/Cubr.Princ/Cub.Caset | 2286.2 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017839 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015087 | LIMPIEZA MECANICA | 0020 | Limp. Mecanica Tanques de Flotación | 1673 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017840 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015087 | LIMPIEZA MECANICA | 0030 | Limp. Meca de Base Tk Hidroforos | 101.5 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017840 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015087 | LIMPIEZA MECANICA | 0040 | Limp. Meca Sala Maquina y Bomba | 4400 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017840 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015087 | LIMPIEZA MECANICA | 0050 | Limp. Meca 04 Duc. Vent./Señal. de Piso | 480 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017840 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015088 | MISCELANEOS | 0020 | Aren/Pint Planchas | 1130.46 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017841 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015088 | MISCELANEOS | 0030 | Aren/Pint Tubos/Manifold/Codo/Brida | 1714.55 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017841 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015088 | MISCELANEOS | 0040 | Aren/Pint Cadena - 64 m | 900 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017841 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015088 | MISCELANEOS | 0050 | Aren/Pint Tub/Carrete/Cachimbo | 346 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017841 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015089 | RESANES | 0010 | Resanes de Quemaduras | 390 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017842 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015089 | RESANES | 0020 | Resane de Anodos Zinc | 135 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017842 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-4 | 5015089 | RESANES | 0030 | Resanes de Quemaduras | 600 | PEN | 2060182549 | FERSERVICE NAVAL E INDUSTRIAL E.I.R | 30017842 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-5 | 5015090 | LIMPIEZA | 0010 | Limpieza de Tanq. Flotacion Lateral | 2600 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30017844 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-5 | 5015090 | LIMPIEZA | 0020 | Limpieza SM zona Tanques Transvac | 1006.08 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30017844 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-5 | 5015090 | LIMPIEZA | 0040 | Transvase de Tanques de Petroleo | 1500 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30017844 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-5 | 5015090 | LIMPIEZA | 0050 | Limpieza/lavado de Tanques de Petroleo | 1000 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30017844 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 |  |  |  |  | 41.7 | 0 | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-PM-5 | 5015090 | LIMPIEZA | 0060 | Limpieza | 736 | PEN | 2060671352 | MULTISERVICIOS KALEB S.A.C. | 30017844 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 0 |  | 2025-04-03 | [6 empty] | PROYECTO MEJORA
0 | CHATA MALABRIGO | GO/46 | GO/46-225-CA-PI-5 | 5015109 | ESFUERZO ADICIONAL | 0010 | Esfuerzo adicional (Estimado) | 0 | PEN |  |  | 30017872 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 0 |  | 2025-04-08 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-1 | 5015400 | TRABAJOS INICIALES | 0010 | VARADA/DESVARADA | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-05-29 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-1 | 5015400 | TRABAJOS INICIALES | 0020 | ESTADIA DE LA EMBARCACION | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-05-29 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-1 | 5015400 | TRABAJOS INICIALES | 0030 | CALIBRACION | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-05-29 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-1 | 5015401 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0010 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-05-29 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-1 | 5015401 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0020 | LIMPIEZA DE PATIO | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-05-29 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-1 | 5015401 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0030 | DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-05-29 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-1 | 5015401 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0040 | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-05-29 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-1 | 5015401 | OTROS SERVICIOS INTERNOS | 0050 | SERVICIO DE GRUA | 0 | PEN |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-05-29 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015410 | ANODOS ZINC | 0010 | Cambio 91 pz anodos de zinc | 2338.7 | PEN | 2053201679 | MULTISERVICIOS KYP S.A.C. | 30018165 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 |  |  |  |  | 223.442 | 0 | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015411 | DEFENSA DE CASCO | 0010 | Defensa caso - Desm/mont 16 llantas | 1600 | PEN | 2060002445 | COORPORACION JAEGER S.A.C. | 30018166 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 |  |  |  |  | 136.73 | 0 | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015412 | ARBOLADURA | 0010 | Desm/Mont Plumas Br y Er | 395.2 | PEN | 2053175686 | SERVICIOS NAVALES J & C E.I.R.L. | 30018167 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 |  |  |  |  | 141.187 | 0 | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015412 | ARBOLADURA | 0020 | Desm/Mont Pinzotes Pluma/Pescante Br/Er | 494 | PEN | 2053175686 | SERVICIOS NAVALES J & C E.I.R.L. | 30018167 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015412 | ARBOLADURA | 0060 | Desm/Mont Pescante lado Norte/Sur | 395.2 | PEN | 2053175686 | SERVICIOS NAVALES J & C E.I.R.L. | 30018167 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 |  |  |  |  | 282.374 | 0 | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015412 | ARBOLADURA | 0070 | Cambio mástil lado Sur | 9025 | PEN |  |  | 30018167 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015412 | ARBOLADURA | 0080 | Confección de pasos en mástil | 750 | PEN |  |  | 30018167 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015412 | ARBOLADURA | 0090 | Serv maquinado de elementos | 2000 | PEN |  |  | 30018167 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015412 | ARBOLADURA | 0100 | Confecc aditamentos mástil | 1200 | PEN |  |  | 30018167 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015413 | COLUMNA BAROMETRICA | 0010 | Columna Barometricas - Desm/mont 2 pz | 800 | PEN | 2060002445 | COORPORACION JAEGER S.A.C. | 30018168 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 |  |  |  |  | 564.826 | 0 | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015413 | COLUMNA BAROMETRICA | 0020 | Columna Barometricas - Desm/mont 1 pz | 400 | PEN | 2060002445 | COORPORACION JAEGER S.A.C. | 30018168 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 |  |  |  |  | 398.36 | 0 | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-3 | 5015414 | CASCO | 0010 | Cambio pl casco | 10800 | PEN |  |  | 30018169 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-4 | 5015415 | LIMPIEZA | 0010 | Limpieza de Sala Máquinas | 800 | PEN |  |  | 30018190 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-6 | 5015417 | COLUMNA BAROMETRICA | 0010 | Prueba estanca Colum Barometrica | 458.16 | PEN | 2044553031 | SERVICIOS GENERALES PARDO E.I.R.L. | 30018191 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-6 | 5015418 | TANQUES | 0010 | Prueba estanca TQ petroleo | 305.42 | PEN | 2044553031 | SERVICIOS GENERALES PARDO E.I.R.L. | 30018192 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-6 | 5015418 | TANQUES | 0020 | Prueba estanca TQ Flotación | 4810 | PEN | 2044553031 | SERVICIOS GENERALES PARDO E.I.R.L. | 30018192 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-6 | 5015418 | TANQUES | 0030 | Cald para prueba estanca | 1040 | PEN | 2060002445 | COORPORACION JAEGER S.A.C. | 30018192 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-6 | 5015419 | CANALETA ENFRIAMIENTO | 0010 | Prueba estanca Canaleta enfriamiento | 790 | PEN | 2044553031 | SERVICIOS GENERALES PARDO E.I.R.L. | 30018193 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-6 | 5015419 | CANALETA ENFRIAMIENTO | 0020 | Flushing canetas enfriamiento | 2388 | PEN | 2044553031 | SERVICIOS GENERALES PARDO E.I.R.L. | 30018193 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-6 | 5015419 | CANALETA ENFRIAMIENTO | 0030 | 2° Prueba estanca Canaleta enfriamiento | 395 | PEN | 2044553031 | SERVICIOS GENERALES PARDO E.I.R.L. | 30018193 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-6 | 5015419 | CANALETA ENFRIAMIENTO | 0040 | 2° Flushing canetas enfriamiento | 1194 | PEN | 2044553031 | SERVICIOS GENERALES PARDO E.I.R.L. | 30018193 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015420 | LIMPIEZA E HIDROLAVADO | 0010 | Limpieza de Fondo (Rasqueteo) | 577.6 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30018194 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015420 | LIMPIEZA E HIDROLAVADO | 0020 | Hidrolavado Casco OV (361m²) | 830.3 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30018194 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015421 | ARENADO | 0010 | Aren Blanc Casco OV y OM (456 m²) | 5472 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30018195 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015421 | ARENADO | 0020 | Aren Com Caset Ext y Cub (408 m²) | 4120.8 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30018195 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015421 | ARENADO | 0080 | Aren Com Aditamentos Casc y Cub (90 m²) | 909 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30018195 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015421 | ARENADO | 0100 | 1° y 2° Enmantado/Desenmantado | 1360 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30018195 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015421 | ARENADO | 0120 | Aren Com Puente ext (63 m²) | 636.3 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30018195 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015421 | ARENADO | 0130 | Cub. Puente ( 46 m²) | 464.6 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30018195 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015421 | ARENADO | 0150 | Aren. Arboladura Plumas | 90.9 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30018195 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015421 | ARENADO | 0160 | Aren. Com 02 Columna Barometrica | 303 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30018195 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015421 | ARENADO | 0180 | Sellado de ventanas en caseta | 800 | PEN | 2060838820 | MULTISERVICIOS VASQUEZ & JAV E.I.R. | 30018195 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015421 | ARENADO | 0030 | Aren Com Piso Sala Máquinas (95 m²) | 959.5 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30018195 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015422 | LIMPIEZA MECANICA | 0010 | Limp Mec Pared+Techo Sala Máq (461 m²) | 3227 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30018196 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015422 | LIMPIEZA MECANICA | 0020 | Limp Mec Tanques Flotación (1,706 m²) | 11942 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30018196 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015422 | LIMPIEZA MECANICA | 0030 | Limp Mec Pared+Techo Sala Bomba (191 m²) | 1337 | PEN | 2051778677 | MANNA S.A.C. | 30018196 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0010 | Pint 06 capas Casc OV (2,166 m²) | 4765.2 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0020 | Pint 03 capas Casc OM (285 m²) | 627 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0030 | Pint 04 capas Cubiert principal (512 m²) | 1433.6 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0040 | Pint 03 capas Adit Casc y Cub (225 m²) | 630 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0050 | Pint 03 capas Caset Ext y Cub (1,224 m²) | 3427.2 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0060 | Pint 03 capas Adit Cub Caset (198 m²) | 554.4 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0070 | Pint 03 capas Piso Sala Máq (285 m²) | 883.5 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0080 | Pint 02 capas Pared+Techo SM (922 m²) | 2858.2 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0090 | Pint 03 capas Piso 02 S.Bombas (363 m²) | 1125.3 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0100 | Pint 02 capas 12 Tanq Flot (1,729 m²) | 5359.9 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0110 | Pint 02 capas Tk Flot #13y#14 (488.8 m²) | 1515.28 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0120 | Pint 04 Capas Bitas (60 m²) | 168 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0130 | Pint Rotulac Caseta (Nombre y matrícula) | 250 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0140 | Pint 04 Logo TASA (Alto Relieve) | 432 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0150 | Pint Cenefa de Caseta (Color celeste) | 160 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0160 | Pint Emblema y Disti(N° Calados y Franc) | 160 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0170 | Pint 03 capas Pared+Tec Sal Bom (573 m²) | 1776.3 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-5 | 5015424 | PINTADO | 0180 | Pint Doble Verduguete Br/Er | 300 | PEN |  |  | 30018200 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015425 | PUERTAS | 0010 | Desm/Mont 09 Puerta corrediza Caset | 3680 | PEN |  |  | 30018201 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015426 | PLATAFORMA DESCARGA | 0010 | Modificación de plataforma descarga | 6420.4 | PEN |  |  | 30018202 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015427 | REGISTROS | 0010 | Desm/mant/mont registros de tq | 1576 | PEN |  |  | 30018203 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015427 | REGISTROS | 0020 | Cambio a estandar de 3 Manholes | 5282.43 | PEN |  |  | 30018203 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015428 | CENEFA | 0010 | Cambio de cenefa | 3930 | PEN |  |  | 30018204 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015429 | BARANDA | 0010 | Cambio de baranda | 1780.4 | PEN |  |  | 30018205 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015430 | CASETA | 0010 | Camb plancha en piso cocina y baño | 5160 | PEN |  |  | 30018206 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015430 | CASETA | 0020 | Remc/inst de falso piso en cocina y baño | 3500 | PEN |  |  | 30018206 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015430 | CASETA | 0030 | Ampliación de cocina y sala de radio | 3980 | PEN |  |  | 30018206 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015433 | MOTOR DOSSAN | 0010 | Reforzamiento de cbt bajo motor | 3680 | PEN |  |  | 30018207 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015434 | TRASNVAC | 0010 | Desm/mont aditamentos por tk's transvac | 3480 | PEN |  |  | 30018208 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015434 | TRASNVAC | 0020 | Conf/Inst cáncamos maniobra tks tansvac | 1645 | PEN |  |  | 30018208 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015434 | TRASNVAC | 0030 | Desm/mont tanques transvac | 7800 | PEN |  |  | 30018208 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015434 | TRASNVAC | 0040 | Camb de bases tanques transvac | 6360 | PEN |  |  | 30018208 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015434 | TRASNVAC | 0050 | Reparación 03 tanques sistema transvac | 33990 | PEN |  |  | 30018208 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-CA-PI-2 | 5015435 | MANGUERON | 0010 | Confecc/inst arco para desmontaje mangue | 3430 | PEN |  |  | 30018209 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | CASCO
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-SA-PI-1 | 5015436 | TUBERIAS | 0010 | Desm/mont tub achique x inspeccion | 6500 | PEN |  |  | 30018210 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | SISTEMAS AUXILIARES
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-SA-PI-1 | 5015436 | TUBERIAS | 0020 | Reubicación venteo de presión compresor | 3200 | PEN |  |  | 30018210 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | SISTEMAS AUXILIARES
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-SA-PI-1 | 5015436 | TUBERIAS | 0030 | Modificación bridas x plataforma | 1800 | PEN |  |  | 30018210 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | SISTEMAS AUXILIARES
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-SA-PI-1 | 5015436 | TUBERIAS | 0040 | Cambio de linea enfriamiento compresor | 2400 | PEN |  |  | 30018210 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | SISTEMAS AUXILIARES
0 | CHATA PISCO | GO/47 | GO/47-225-SA-PI-1 | 5015436 | TUBERIAS | 0050 | Camb tubería de inyectores | 3400 | PEN |  |  | 30018210 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 0 |  | 2025-06-02 | [6 empty] | SISTEMAS AUXILIARES